## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市医疗卫生服务管理指导中心家庭医生签约服务日常监督检查
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心
项目负责人 |  |  | 贾建平 |  |  | 联系电话 | 63691131
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.84 | 8.84 | 6.8863 | 10 | 77.9% | 7.7899
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 8.84 | 8.84 | 6.8863 | — | 77.9% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展两次全市家庭家庭医生签约服务监督检查。 |  |  |  | 2022年11月14日起，开展第一次全市家庭医生签约服务监督检查，受疫情影响，对丰台区、房山区、平谷区和延庆区开展现场监督检查，其他区改为线上各区上报工作总结形式开展监督检查。2023年4月11-13日，完成对16区和经开区开展第二次全市家医签约现场监督检查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监督检查频次 | 至少1次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足各项质量要求 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年4月底前 | 2023年四月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 8.84万 | 6.8863万元 |  | 10 | 10 | 受疫情影响，第一次监督检查经费未支出，2023年4月第二次监督检查结束后经费统一在2023年4月底前支出。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 督促各区做实家医签约工作 | 督促各区做实家医签约工作 | 督促各区做实家医签约工作 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，具体取得的效益不够明确
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被监督检查对象满意度 | 100% | 100& |  | 10 | 8 | 缺少满意度调查表
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7899
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。