2022年度中央对北京基本公共卫生服务

补助资金转移支付预算执行情况

绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高转移支付资金使用效益，根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）文件要求，北京市卫生健康委员会组织各区卫生健康委员会和部分市级单位开展了2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金的绩效自评工作，形成绩效自评报告。

# 一、转移支付基本情况

（一）基本公共卫生服务补助转移支付概况。

2022年,北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金涉及东城区卫生健康委员会、西城区卫生健康委员会、朝阳区卫生健康委员会、丰台区卫生健康委员会、石景山区卫生健康委员会、海淀区卫生健康委员会、门头沟区卫生健康委员会、房山区卫生健康委员会、通州区卫生健康委员会、顺义区卫生健康委员会、昌平区卫生健康委员会、大兴区卫生健康委员会、怀柔区卫生健康委员会、平谷区卫生健康委员会、密云区卫生健康委员会、延庆区卫生健康委员会共16个区卫生健康委，以及北京市卫生健康委员会机关、北京妇幼保健院、北京市疾病预防控制中心、北京市体检中心、北京市化工职业病防治院4家直属单位，并涉及首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院在内的5家市属医院资金。

（二）资金投入情况分析。

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金预算金额共计197,196.50万元，截至2022年12月31日，实际支出金额195,170.20万元，资金执行率为98.97%。其中：中央财政资金预算18,395万元，实际支出17,691.95万元，资金执行率为96.18%；地方资金预算178,561.85万元，实际支出177,238.61万元，资金执行率为99.26%；其他资金预算239.64万元，实际支出239.64万元，资金执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。

### 1.资金分配科学性

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目，根据《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2021〕168号）文件，提前下达2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金15,530万元；根据《财政部国家卫生健康委关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕52号）文件，下达资金2,865万元。

北京市财政局根据北京市卫生健康委员会的资金分配方案结合资金额度情况，分批次下达26家单位。北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金经费共计18,395万元，各区财政局根据其财力情况确定是否配套资金。

### 2.资金下达及时性

### 北京市卫生健康委员会根据行政区划因素和人口因素分配北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金，形成分配方案，严格按照预算法及其实施条例，向北京市财政局提出申请，由市财政及时将项目资金下拨给区财政局、市级单位及相关医院。

### 3.资金拨付合规性

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

### 4.资金使用规范性

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助项目资金根据《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2021〕168号）、《财政部国家卫生健康委关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕52号）的通知要求，按照各个资金使用单位的项目资金管理制度、转移支付资金管理制度对项目实行专项核算，做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，按照财务管理要求进行财务核算，会计核算基本真实、完整、及时，未出现截留挤占挪用等问题，用款程序标准符合国家财务管理制度，资金管理使用较为规范。

### 5.资金执行准确性

### 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金预算金额共计197,196.50万元，截至2022年12月31日，实际支出金额195,170.20万元，资金执行率为98.97%。其中：中央财政资金预算18,395万元，实际支出17,691.95万元，资金执行率为96.18%；地方资金预算178,561.85万元，实际支出177,238.61万元，资金执行率为99.26%；其他资金预算239.64万元，实际支出239.64万元，资金执行率为100%。

### 6.预算绩效管理情况

### 2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金在下达预算时同步下达绩效目标，按《项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）、《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，结合项目绩效目标完成情况开展绩效自评工作。

### 7.支出责任履行情况

北京市卫生健康委员会和北京市财政局针对2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。各区财政局、卫生健康委员会及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

- 绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2022年实际完成情况为：

1.北京市全面落实国家基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务。

2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治工作，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，服务质量逐年提升，服务效果明显改善，较好地完成了年度绩效目标。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的产出数量指标共16项，均已完成，具体情况如下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.9% |
| 2 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% |
| 3 | 数量指标 | 地方病核心指标完成率 | ≥90% | 100% |
| 4 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 98.20% |
| 5 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 96.66% |
| 6 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 99.43% |
| 7 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 98.91% |
| 8 | 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.24% |
| 9 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 142万人 | 142万人 |
| 10 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 63万人 | 63万人 |
| 11 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 81.29% |
| 12 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 70.65% |
| 13 | 数量指标 | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 100.00% |
| 14 | 数量指标 | 职业健康检查服务覆盖率 | 达到100% | 达到100% |
| 15 | 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 |
| 16 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 94.93% |

（2）质量指标

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的产出质量指标共6项，其中5项已完成，1项尚未完成，具体情况如下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% |
| 2 | 质量指标 | 职业健康检查机构个案数据报送率 | ≥90% | 99% |
| 3 | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 61.09% |
| 4 | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 73.00% |
| 5 | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥73% | 73.00% |
| 6 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 61.00% |

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的社会效益指标共3项，指标均已完成，具体情况如下表3：

表3：社会效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益指标 | 职业病防治社会知晓率 | 较上一年提高 | 较上一年提高 |
| 2 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 3 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |

（2）可持续影响效益指标

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的可持续影响效益指标共1项，均已完成，具体情况如下表4：

表4：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |

3.服务对象满意度指标完成情况分析

2022年北京市中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目设定的服务对象满意度指标共3项，指标均已完成，具体情况如下表5：

表5：服务对象满意度指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上一年提高 | 较上一年提高 |
| 2 | 服务对象满意度指标 | 尘肺病康复患者满意度 | ≥85% | 85%以上 |
| 3 | 服务对象满意度指标 | 市级职业病防治技术支撑机构满意度 | ≥90% | 90%以上 |

- 三、绩效自评结论

根据本次绩效自评工作结果，该项目共设立29项年度绩效目标，均已实现年初目标值，项目实施取得较好社会经济效益，自评结果整体良好。本次绩效自评工作中暂未发现绩效目标偏离情况。

北京市卫生健康委员会

2023年6月8日