2022年度中央对北京医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）

转移支付预算执行情况绩效自评报告

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）文件要求，北京市卫生健康委员会组织16个区卫生健康委员会开展了2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的绩效自评工作，形成绩效自评报告。

# 一、转移支付基本情况

（一）公立医院综合改革转移支付概况。

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目涉及东城区卫生健康委、西城区卫生健康委、朝阳区卫生健康委、海淀区卫生健康委、丰台区卫生健康委、石景山区卫生健康委、门头沟区卫生健康委、房山区卫生健康委、通州区卫生健康委、顺义区卫生健康委、大兴区卫生健康委、昌平区卫生健康委、平谷区卫生健康委、怀柔区卫生健康委、密云区卫生健康委、延庆区卫生健康委16个区卫生健康委员会。

（二）资金投入情况分析。

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算金额共计7,218.97万元，截至2022年12月31日，实际支出金额7,127.35万元，资金执行率为98.73%。其中：中央财政资金预算4,509万元，实际支出4,417.39万元，资金执行率为97.97%；地方资金预算2,129.09万元，实际支出2,129.09万元，资金执行率为100%；其他资金预算580.88万元，实际支出580.88万元，资金执行率为100%。

- 绩效目标实现情况

- 根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕173号）、《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕53号）文件，财政部和国家卫生健康委共同下达2022北京市年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）资金区域绩效目标，北京市卫生健康委员会根据实际情况将年度绩效目标分解下达至各区、各项目单位。2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标为：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

（一）总体绩效目标完成情况分析。

随着北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金支持力度不断加大，各级医疗机构的服务保障能力得到明显改善。2022年，北京市高度重视公立医院综合改革工作，市深化医改领导小组认真落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，紧紧围绕国家医改重点工作任务，因地制宜推广三明医改经验，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，积极稳妥推进各项改革工作，绩效指标整体良好，任务目标基本落实到位。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目设定的产出数量指标共4项，均已完成，具体情况如下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全 国平均值 | 较上年提高1.45% |
| 2 | 数量指标 | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全 国平均值 | 较上年提高45% |
| 3 | 数量指标 | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 100.00% |
| 4 | 数量指标 | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 100.00% |

（2）质量指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金设定的产出质量指标共1项，均已完成，具体情况如下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全 国平均值 | 较上年减少0.3天 |

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金设定的社会效益指标共2项，指标均已完成，具体情况如下表5：

表5：社会效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 较上年提高0.3% |
| 2 | 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 较上年降低50% |

（2）可持续影响效益指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金设定的可持续影响效益指标共2项，其中1项指标已完成，1项指标未完成，具体情况如下表6：

表6：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 较上年降低0.95% |
| 2 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 较上年降低5.61% |

3.服务对象满意度指标完成情况分析

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金设定的服务对象满意度指标共2项，指标均已完成，具体情况如下表7：

表7：服务对象满意度指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 较上年提高3.29% |
| 2 | 服务对象满意度指标 | 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 较上年降低3.86% |

- 绩效自评结论

根据本次绩效自评工作结果，本项目共设置11项年度绩效指标,1项年度绩效指标未达标，10项年度绩效指标均实现年初目标值，已实施项目部分取得了较好社会经济效益。

北京市卫生健康委员会

2023年6月8日