2022年度中央对北京医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）

转移支付预算执行情况绩效自评报告

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）文件要求，北京市卫生健康委员会组织6个区卫生健康委员会员会、北京市卫生健康委员会机关、北京妇幼保健院和北京市疾病预防控制中心开展了2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）的绩效自评工作，形成绩效自评报告。

# 一、转移支付基本情况

（一）医疗卫生机构能力建设转移支付概况。

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目涉及北京市卫生健康委员会、丰台区卫健委、门头沟区卫健委、房山区卫健委、昌平区卫健委、怀柔区卫健委、密云区卫健委等6个区卫生健康委员会、北京市妇幼保健院、北京市疾病预防控制中心、国家卫生健康委职业安全卫生研究中心石龙医院和应急总医院。

（二）资金投入情况分析。

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算共计10,815万元，截至2022年12月31日，账面实际支出3,251.21万元，资金执行率为30.06%，均为中央转移支付资金。其中妇幼保健机构能力建设项目预算金额为909万元，执行金额为794.34万元，执行率为87.39%；疾病预防控制机构能力建设预算金额为1,500万元，执行金额为1,252.87万元，执行率为83.52%；职业病防治能力提升预算金额为1,206万元，执行金额为1,204.00万元，执行率为99.83%；国家临床重点专科能力建设预算金额为4,000.00万元，执行金额为0万元，执行率为0.00%；承担疫情重点救治任务医院能力建设预算金额为3,200万元，执行金额为0万元，执行率为0.00%。

（三）资金管理情况分析。

### 1.资金分配科学性

### 北京市卫生健康委员会根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕172号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕55号）下达北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）文件要求，结合北京市实际情况，计划开展妇幼保健机构能力建设、疾病预防控制机构能力建设、职业病防治能力提升项目，制定了《北京市2022年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》《北京市职业病诊断等机构能力建设实施方案》和《北京市第三批尘肺病康复站点能力提升实施方案》，分配项目资金。由于《财政部 国家卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）预算的通知》（财社〔2022〕176号）通知下达时间较晚，2022年尚未完成资金的分配。

### 2.资金下达及时性

### 北京市卫生健康委员会制定项目实施方案后，严格按照预算法及其实施条例，向北京市财政局提出申请，由北京市财政局及时将项目资金下达至北京市卫生健康委员会、北京市妇幼保健院和北京市疾控中心及丰台区、门头沟区、房山区、昌平区、怀柔区和密云区等区财政局，区财政局在收到各区卫生健康委员会员会关于资金分配的方案后，按照要求及时将项目资金下达给各区的资金使用单位，项目整体资金下达较为及时。

### 3.资金拨付合规性

### 2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

### 4.资金使用规范性

### 2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕172号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕55号）的通知要求，按照《北京市2022年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》《北京市职业病诊断等机构能力建设实施方案》和《北京市第三批尘肺病康复站点能力提升实施方案》要求，结合各个资金使用单位的项目资金管理制度、转移支付资金管理制度对项目实行专项核算，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。并按照财务管理要求进行财务核算，会计核算基本真实、完整、及时，未出现截留挤占挪用等问题，用款程序标准符合国家财务管理制度，资金管理使用较为规范。

### 5.资金执行准确性

### 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）总投入为10,815万元，实际到位资金为10,815万元，资金到位率为100%，但是由于《财政部 国家卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）预算的通知》（财社〔2022〕176号）通知下达时间较晚，项目预计2023年开展实施，剔除该部分资金后，北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算为3,615万元，截止到2022年12月31日，实际支出金额为3,251.21万元，预算执行率为89.94%。

### 6.预算绩效管理情况

### 2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）在下达预算时同步下达绩效目标，按《项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）、《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，结合项目绩效目标完成情况开展绩效自评工作。

### 7.支出责任履行情况

北京市卫生健康委员会和北京市财政局针对中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。各区财政局、卫生健康委员会及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

- 绩效目标实现情况

- 根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕172号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕55号）、《财政部 国家卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）预算的通知》（财社〔2022〕176号）文件，下达2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目资金区域绩效目标，北京市卫生健康委员会根据实际情况将年度绩效目标分解下达至各区、各项目单位。2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）绩效目标为：

1.2022年，支持县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼保健机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动 。

2.2022年完成对北京市3家职业病诊断机构的能力提升，3家职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平；完成对北京市1个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）（一个地市只有一个）必需的监测仪器设备的配置，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力；完成3个尘肺病康复站（点）建设，尘肺病患者康复服务能力得到提高。

3.2022年，支持省级和5家县区级疾控中心加强能力建设。

4.2022年，中央财政投入4000万元，支持北京市8个国家临床重点专科建设项目。

5.2022年，中央财政投入3200万元，支持北京市4家承担疫情重点救治任务的综合医院（定点医院优先）加强医防融合，提升疫情防治能力。

（一）总体绩效目标完成情况分析。

随着中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）支持力度不断加大，各级医疗机构的服务保障能力得到明显改善，2022年整体绩效目标完成情况如下：

通过开展“云上妇幼”平台的建设，支持北京妇幼保健院实施全市范围的妇幼健康“大手拉小手”行动，加强远程医疗信息系统建设，建立覆盖各级危重孕产妇和新生儿救治中心，依托“云上妇幼”平台建立覆盖全部妇幼保健机构的培训制度，促进妇幼健康优质医疗资源下沉。支持门头沟区妇幼保健院、房山区妇幼保健院能力建设，带动辖区妇幼健康服务能力提升。

2022年完成了北京市3家职业病诊断机构的能力提升，3家职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，建设了网络系统，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平；完成了对北京市1个承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心必需的监测仪器设备的配置，进一步提升了职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力；完成了3个尘肺病康复站（点）建设，尘肺病患者康复服务能力得到提高。

支持省级和5家县区级疾控中心加强能力建设。北京市疾病预防控制中心强化信息化建设和人才培养，完成北京市疾控中心人脸识别智能系统、远程视频会议系统运维保障、网络安全、服务器硬件、无线园区网部署以及结核病预防控制系统升级。丰台区疾病预防控制中心购置29台/件设备，同时进一步强化机构信息化系统建设；房山区疾病预防控制中心采购24台设备，包括全自动碘分析仪、全自动酶免工作站等，用于提升检验检测能力；昌平区疾病预防控制中心购置的仪器设备在疫情防控攻坚时刻发挥了重要作用，累计检测样本17万余件，阳性检出2000余件，准确率达100%；怀柔区疾病预防控制中心购置干热灭菌器、尿素测定仪、微波漏能测试仪等10种15台（件）仪器设备，机构仪器设备种类和数量综合配备比率达到95.2%；密云区疾病预防控制中心开展实验室屋顶风机机房及附属设备改造项目，进行实验室净化设备及配套设施维护保养，有效提升实验室基础建设。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目设定的产出数量指标共8项，其中6项指标已完成，2项指标未完成，具体情况如下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量 | 2个 | 2个 |
| 2 | 数量指标 | 实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动的省级妇幼保健机构数量 | 1个 | 1个 |
| 3 | 数量指标 | 职业病诊断机构能力提升数量 | 3个 | 3个 |
| 4 | 数量指标 | 承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量 | 1个 | 1个 |
| 5 | 数量指标 | 尘肺病康复站（点）数量 | 3个 | 3个 |
| 6 | 数量指标 | 项目覆盖县区级疾控机构数 | 5家 | 6家 |
| 7 | 数量指标 | 国家临床重点专科建设项目数量 | 8个 | 0个 |
| 8 | 数量指标 | 支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量 | 4家 | 0家 |

（2）质量指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目设定的质量指标共9项，其中6项指标已完成，3项指标未完成，具体情况如下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 辖区孕产妇系统管理率 | ≥85% | 97.90% |
| 2 | 质量指标 | 市级职业病防治技术支撑能力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 3 | 质量指标 | 项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例 | ≥10% | 10% |
| 4 | 质量指标 | 省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率 | ≥80% | 100% |
| 5 | 质量指标 | 承担疫情重点救治任务每项目医院重症监护病区（ICU）设备配备 | ≥1台 | 0台 |
| 6 | 质量指标 | 承担疫情重点救治任务每项目医院发热门诊设备配备 | ≥1台 | 0台 |
| 7 | 质量指标 | 承担疫情重点救治任务每项目医院信息化设备配备 | ≥1台 | 0台 |
| 8 | 质量指标 | 承担疫情重点救治任务每项目医院院感防控防护设备配备和物资储备 | 较去年提升 | 较去年提升 |
| 9 | 质量指标 | 承担疫情重点救治任务每项目医院相关人员及知识培训率 | 较去年提升 | 较去年提升 |

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目设定的社会效益指标共2项，其中1项指标已完成，1项指标未完成，具体情况如下表3：

表3：社会效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益指标 | 辖区住院分娩率 | ≥99% | 99.99% |
| 2 | 社会效益指标 | 国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量 | ≥1项 | 尚未开展 |

（2）可持续影响效益指标

2022年北京市中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）设定的可持续影响效益指标共3项，已全部完成，具体情况如下表4：

表4：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 项目区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力 | 不断提升 | 不断提升 |
| 2 | 可持续影响指标 | 项目覆盖职业病诊断机构服务能力 | 较上年提升 | 较上年提升 |
| 3 | 可持续影响指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力提升 | 较上年提升 | 较上年提升 |

## 三、 绩效自评结论

根据本次绩效自评工作结果，本项目共设置27项年度绩效指标，6项年度绩效指标未达标，19项年度绩效指标均已实现年初目标值。已实施项目部分取得了较好社会经济效益。

北京市卫生健康委员会

2023年6月8日