2022年度中央对北京重大传染病防控经费转移支付预算执行情况绩效自评报告

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）文件要求，北京市卫生健康委员会组织各区卫生健康委员会和相关资金使用单位开展了北京市中央转移支付重大传染病防控经费的绩效自评工作，形成绩效自评报告。

# 一、转移支付基本情况

（一）重大传染病防控转移支付概况

北京市中央转移支付重大传染病防控经费控项目涉及包括东城区卫生健康委员会、西城区卫生健康委员会、朝阳区卫生健康委员会、海淀区卫生健康委员会、丰台区卫生健康委员会、石景山区卫生健康委员会、门头沟区卫生健康委员会、房山区卫生健康委员会、通州区卫生健康委员会、顺义区卫生健康委员会、大兴区卫生健康委员会、昌平区卫生健康委员会、平谷区卫生健康委员会、怀柔区卫生健康委员会、密云区卫生健康委员会、延庆区卫生健康委员会和经开区在内的各区卫生健康委员会，北京市卫生健康委员会机关、北京妇幼保健院、北京市疾病预防控制中心、北京市红十字血液中心和北京市精神卫生保健所，首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京肿瘤医院在内的10家市属医院和北京市中医药管理局。

(二)资金投入情况分析

北京市中央转移支付重大传染病防控经费项目资金预算共计40,433.79万元，截至2022年12月31日，账面实际支出20,671.29万元，资金执行率为51.12%。其中：中央财政资金预算38,012万元，实际支出18,297.57万元，资金执行率为48.14%；地方资金预算2,211.22万元，实际支出2,207.52万元，资金执行率为99.83%；其他资金预算210.57万元，实际支出166.19万元，资金执行率为78.92%。

（三）资金管理情况分析

### 1.资金分配科学性

### 北京市卫生健康委员会根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾病预防控制局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2021〕166号）文件要求，结合北京市实际情况，制定了《北京市卫生健康委员会关于印发2022年重点地方病防治等项目实施方案的通知》（京卫疾控〔2022〕43号）、《北京市卫生健康委员会 北京市教育委员会关于印发2022年北京市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》（京卫疾控〔2022〕49号）、《北京市卫生健康委员会关于印发2022年自然疫源性疾病及手足口病防制等中央转移支付项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2022〕56号）、《北京市卫生健康委员会关于印发2022年北京市结核病防治项目和艾滋病防治项目实施方案的通知》（京卫疾控〔2022〕58号）、《北京市卫生健康委员会关于印发2022年中央财政转移支付地方精神卫生项目北京市实施方案的通知》（京卫疾控〔2022〕59号）、《北京市卫生健康委员会关于印发2022年国家公共卫生专项慢性病防治项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2022〕60号）和《北京市卫生健康委员会关于印发2022年度北京市农村癫痫防治管理项目实施方案的通知》（京卫疾控〔2022〕65号）等文件，明确了各项目工作的目标、任务、落实要求及项目资金情况。

### 由于《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2022〕183号）下达时间较晚，截至2022年12月31日，存在部分资金尚未分配的情况。

### 2.资金下达及时性

### 北京市卫生健康委员会制定项目实施方案后，严格按照预算法及其实施条例，向北京市财政局提出申请，由北京市财政局及时将项目资金下达给各区财政局、5家直属单位、10家市属医院和北京市中医药管理局。各区卫生健康委员会在收到资金下达的通知后，根据各区的实际情况结合北京市卫生健康委员会制定的实施方案情况，制定本区的资金分配方案，由区财政局将项目资金及时下达给各个项目资金使用单位，项目整体资金下达较为及时。

### 3.资金拨付合规性

### 2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

### 4.资金使用规范性

### 2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾病预防控制局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2021〕166号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2022〕183号）的通知要求，按照各资金使用单位的项目资金管理制度、转移支付资金管理制度对项目实行专项核算，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。并按照财务管理要求进行财务核算，会计核算基本真实、完整、及时，未出现截留挤占挪用等问题，用款程序标准符合国家财务管理制度，资金管理使用较为规范。

### 5.资金执行准确性

### 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费总投入为40,433.79万元，实际到位资金为40,433.79万元，资金到位率为100%。截止到2022年12月31日，实际支出金额为20,671.29万元，预算执行率为51.12%。

### 6.预算绩效管理情况

### 2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费在细化下达预算时同步下达绩效目标，按《项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）、《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，结合项目绩效目标完成情况开展绩效自评工作。

### 7.支出责任履行情况

北京市卫生健康委员会和北京市财政局针对中央转移支付重大传染病防控经费）能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。各区财政局、卫生健康委员会及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

- 绩效目标实现情况

- 根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾病预防控制局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2021〕166号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2022〕183号）文件，财政部和国家卫生健康委共同下达北京市中央转移支付重大传染病防控经费项目资金区域绩效目标，市卫生健康委根据实际情况将年度绩效目标分解下达至各区、各资金使用单位。北京市中央转移支付重大传染病防控经费绩效目标为：

## 目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。

## 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高 人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

## 目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。

## 目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

(一)总体绩效目标完成情况分析

随着中央转移支付重大传染病防控经费支持力度不断加大，2022年整体绩效目标完成情况如下：

（1）扩大国家免疫规划项目。开展接种率调查结果显示：以区为单位，预防接种建卡率、建证率、卡证符合率均100%；儿童卡介苗、脊灰基础免疫全程、百白破基础免疫全程、含麻疹成分疫苗基础免疫、乙肝基础免疫全程、风疹、流腮、A群流脑、乙脑和甲肝疫苗基础免疫的合格接种率分别为99.91%、99.68%、99.80%、99.88%、99.68%、99.11%、99.03%、98.25%、99.85%、98.66%。五苗（卡介苗、脊灰、百白破、麻疹、乙肝）基础免疫全程合格接种率99.15%。百白破、含麻疹成分疫苗加强免疫合格接种率分别为99.98%、99.98%，北京市常住儿童接种率继续维持在较高水平。

（2）艾滋病防治项目。2022年完成艾滋病高危人群检测73519人，完成率达141.3%（73519/52015）。北京4家艾滋病抗病毒定点治疗医院累计免费治疗艾滋病病人（成人和儿童）26759人；在治病人共24305人，完成率达101.2%（24305/24015)。全市完成HIV/AIDS随访检测24988人，随访检测率为127.7%（24988/19565）。

（3）结核病防治项目。2022年发现并规范治疗肺结核患者4668例，登记4261例肺结核密切接触者，密切接触者均进行了筛查，筛查率为100.00%，其中对4138例开展了结核病相关检查，检查率为97.1%；全市共登记病原学阳性应进行耐药筛查的肺结核患者2772例，其中2668例进行了耐药检查，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为96.2%。

（4）慢性非传染性疾病防治项目。推动全民健康生活方式行动，新创建健康示范机构66家，其中健康餐厅11家、健康食堂17家、健康超市12家、健康社区16家、健康单位10家。在全市范围内开展全人群死因监测及肿瘤随访登记，年度死因编码评价及数据上报及时性、审核及时性均达到国家标准，累计收集恶性肿瘤就诊病例76.3万人次，主动随访社区肿瘤患者5.9万例，失访率为3.88%。开展慢性病与营养监测工作，建立食物中嘌呤检测、胆固醇及10种衍生物的测定方法。推进口腔卫生保健服务，在全市范围内共为22.4万名儿童提供免费口腔检查及窝沟封闭防龋服务，封闭牙齿14.4万颗，窝沟封闭完好率98%；提供免费氟化泡沫预防龋齿服务42.1万人次。组织开展癌症、心脑血管疾病高危人群筛查干预线上培训及现场督导，完成癌症、心、脑血管、慢阻肺高危人群筛查及干预随访8万余人。

（5）精神卫生管理项目。2022年全市严重精神障碍患者筛查任务完成率127.51%，在册严重精神障碍患者治疗率87.93%；完成高风险患者随访技术指导975例、4195人次，开展应急医疗处置1194人、1263人次，对家属开展护理教育29508例，项目质控51213例。继续在西城区、朝阳区、海淀区、房山区以及怀柔区等5个区开展社会心理服务体系建设试点工作，铺设一张覆盖城乡社区居民、在校学生、单位职工、严重精神障碍患者等不同人群的社会心理服务网络，建立健全心理援助服务平台和心理健康科普宣传网络，完善严重精神障碍患者服务机制，增强重点人群服务能力，实现服务网络广泛覆盖，有效提升区域心理服务便利性、可及性。完成北京市心理健康素养调查工作，调查结果显示，北京市成年居民心理健康素养水平为21.1%，超过健康中国行动和健康北京行动中的任务目标水平（20%）。加强相关人员培训，2022年开展专业知识培训共431场，培训总人数363409人；开展常见精神障碍照护与家属辅导技能培训1064场，培训34576人次。2022年完成123614例孕产妇抑郁症筛查，确诊抑郁症患者2286例。做好新冠肺炎疫后重点人群心理干预工作，开展疫后重点人群心理干预，完成心理评估19539人、心理测评6991人、心理干预1315人。同时加强全市18条心理援助热线的运营维护，2022年累计接听心理援助热线36166例，为全市居民提供免费的心理援助服务。2022年共筛查农村地区生活困难癫痫患者700余人，项目区常住人口中管理治疗癫痫患者313人，占项目区常住农村人口比例为0.3‰，做好年度癫痫数据处理与质控，定期开展项目督导检查。

- 新冠肺炎等重点传染病监测项目。开展新冠肺炎病原学监测工作，2022年市级完成新冠病毒核酸检测样本134751份、抗体检测血清样本544份，对3845例本土和输入性病例开展基因测序。2022年采集肠道传染病样本3570份，分离阳性菌株694株。对所有分离和收集的菌株进行菌种鉴定或复核鉴定、分子血清型、毒力基因筛查鉴定。网络实验室共完成588株致病菌的分子分型，对610株致病菌的耐药性检测。2022年北京市共发现并报告急性胃肠炎疫情492起，涉及病例4308例，采集肠道门诊腹泻患者粪便标本1542件。开展重点区域病媒生物监测工作，按计划完成蚊、蝇、蟑螂、恙螨生态学和蜱生态学监测任务。在蚊传病原监测工作中6种病毒检测结果均为阴性；鼠传病原监测工作中采集解剖完成318只鼠，2种细菌和2种病毒的检测工作正在开展。各监测点已提交完成病媒生物监测结果分析报告，完成率达到97%。

- 根据国家技术方案、病例追访、信息收集上报等方面新要求，结合北京项目执行中重点难点问题，北京市落实《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020版）》，为实现消除母婴传播保驾护航，促进工作持续改进。北京市高度重视消除母婴传播工作，多次印发文件，不断完善工作机制，明确工作职责。在服务流程上，将预防母婴传播服务、妇幼保健常规工作和孕产期全程服务有机整合。在服务过程中，强调预防母婴传播服务全过程管理，服务内容覆盖免费婚前医学检查和孕前优生健康检查、孕早期尽早检测、尽早诊断、及时转诊、及时规范全程治疗、安全助产、儿童定期随访等服务。每年组织对相关机构开展培训，并将市级培训参与率计入各区妇幼健康绩效考核。各区每年举办区级培训，医疗机构覆盖率达到100%。各相关医疗机构定期开展院级培训。指导各医疗机构梳理孕产期保健服务流程，将预防母婴传播工作与日常管理流程相结合。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费项目设定的产出数量指标共3项。其中，已完成预期目标2项，未完成预期目标1项。具体情况见下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 农村癌症早诊早治项目大肠癌筛查例数 | ≥5000例 | 4243例 |
| 2 | 数量指标 | 黑热病等其他寄生虫病监测点数量 | 3个 | 3个 |
| 3 | 数量指标 | 新冠肺炎网络实验室数量 | 18个 | 18个 |

（2）质量指标

2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费项目设定的产出质量指标共18项。其中，已完成预期目标15项，未完成预期目标3项。具体情况见下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | ＞85% | 98% |
| 2 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100% |
| 3 | 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 100% |
| 4 | 质量指标 | 临床用血核酸检测 | 100% | 100% |
| 5 | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 128% |
| 6 | 质量指标 | 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例 | 100% | 141% |
| 7 | 质量指标 | 项目区常住人口中管理治疗癫痫患者比例 | ≥1‰ | 0.3‰ |
| 8 | 质量指标 | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | ≥85% | 97% |
| 9 | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | ≥60% | 97% |
| 10 | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 96% |
| 11 | 质量指标 | 死因监测规范报告率 | ＞80% | 94% |
| 12 | 质量指标 | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 | 100% | 91% |
| 13 | 质量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | 100% |
| 14 | 质量指标 | 农村地区生活困难癫痫患者筛查任务完成率 | 100% | 44% |
| 15 | 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥70% | 88% |
| 16 | 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥80% | 100% |
| 17 | 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥95% | 100% |
| 18 | 质量指标 | 病媒生物监测结果分析报告率 | ≥80% | 97% |

2.效益指标完成情况分析

（1）可持续影响效益指标

2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费项目设定的可持续影响效益指标共2项，预期目标已全部完成。具体情况见下表3：

表3：可持续影响效益指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |
| 2 | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |

3.服务对象满意度指标完成情况分析

2022年北京市中央转移支付重大传染病防控经费设定的服务对象满意度指标共1项，预期目标已全部完成。具体情况见下表4：

表4：服务对象满意度指标完成情况表

| 序号 | 指标类型 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 新冠网络实验室培训满意度 | ≥90% | 100% |

## 三、 绩效自评结论

根据本次绩效自评工作结果，本项目共设置24项年度绩效指标，4项年度绩效指标未达标，20项年度绩效指标均已实现年初目标值。已实施项目部分取得了较好社会经济效益。

北京市卫生健康委员会

2023年6月8日