## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市属企业信息化测评项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.2 |  | 5.2 | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.2 |  | 5.2 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展信息化水平测评摸清企业信息化现状，深入分析和总结，为下一步工作提供依据；二是进一步提高企业对信息化工作的重视程度，督促企业通过测评工作判断企业信息化实际，通过开展信息化水平提升信息化整体水平，推动整体工作 |  |  |  |  | 通过以“十四五数字化转型指标”制定、实施、考核为抓手，推动信息化工作职责不断夯实，绩效考核进一步深化，IT支撑企业管控和城市保障能力进一步提升，以国家和北京市网信发展战略为指引，着眼数字化转型，加强顶层设计，信息化工作机制不断完善；着力推动提升集团管控能力；切实推动提升城市治理精细化水平，通过数据驱动，进一步提升了城市保障能力；标准化制度体系加快完善。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 测评企业数量 |  | ≥40家 |  | 采取线上测评方式，组织召开测评会议42场，圆满完成了42家企业，每家近400个指标项的采集、材料审核、复评和信息化工作经验交流 |  | 15 | 15 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 测评质量达到高标准 |  | 优良中低差 | 1 | 通过十四五数字化转型测评指标，以国家和北京市网信发展战略为指引，着眼数字化转型，加强顶层设计，信息化工作机制不断完善；着力推动提升集团管控能力 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤1年 | 1 | 2022年6月完成上年度测评工作 |  | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤5.2万元 | 5.2 | 0万元，未超出预算控制 |  | 15 | 15 | 由于疫情原因，采取线上自评审核，故没有相关费用支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业信息化建设程度 |  | 优良中低差 |  | 各企业均以“十四五数字化转型指标”制定、实施、考核为抓手，推动信息化工作职责不断夯实，绩效考核进一步深化，IT支撑企业管控和城市保障能力进一步提升 |  | 40 | 28 | 项目管控能力有待提升，实施效益存在提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 78 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。