## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 国企改制改革重大事项自主创新等工作经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 赵利军、武博、赵琬、刘帅、冯源、田晓非 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970539、83970479、83970541、83970391、83970926、83970931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.4 |  | 86.4 | 86.4 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.4 |  | 86.4 | 86.4 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.市管企业科技创新发展情况研究：通过设计市管企业创新发展调研问卷，整理和收集市管企业创新资源、创新投入、创新产出、创新人员、机制体制等方面情况，汇总形成市管企业创新发展信息台账；梳理国家和北京市科技创新政策，协助组织市管企业科技创新举措落实相关工作，为进一步推进市管企业创新发展提供借鉴和参考。 2.落实数字化转型政策及市管企业路径发展研究:形成《国有企业数字化转型发展路径研究报告》,推动国有企业数字化转型升级发展。 3.市管企业推进结构性重组的路径模式研究：研究央企和其他省市国有企业开展结构性重组的模式，分析我市国有企业开展结构性重组的基础，明确制约市管企业结构性重组面临的困难和问题，研究提出市管企业进行结构性重组的思路方法，探讨多样化的结构性重组模式，为“十四五”时期优化国有资本布局提供参考。 4.“十四五”时期市管企业高精尖产业发展路径研究：通过进一步摸清高精尖产业发展基础和问题，研究提出“十四五”时期发展路径，梳理“十四五”时期的高精尖项目，为加快推动产业结构优化升级、构建高精尖产业结构，实现“2025年高精尖产业营业收入占比超过1/3”的发展目标提供抓手和支撑。 5.国企土地年报汇总分析服务：形成一份市属企业土地年报汇总分析报告，能够满足日常履职需要，为相关监管工作及决策提供参考。 6.市属上市公司年报分析服务：形成2021年市属上市公司发展年报，能够满足日常履职需要，为相关监管工作及决策提供参考。 7.运海公司资产债务人员情况核查服务：核查运海公司资产、债务及人员情况，为制订改革方案提供基础信息，促进改革工作顺利开展。 |  |  |  |  | 1.完成市管企业创新资源调查和相关材料数据整理，摸清了市管企业创新发展基本情况和存在问题。梳理形成“十四五”时期市管企业科技创新重大项目计划统计表和2022年企业创新情况表，研究提出了市管企业创新发展政策建议，为下一步推进市管企业服务首都科技创新中心建设提供依据。 2.形成《落实数字化转型政策及市管企业路径发展研究报告》1篇。 3.市管企业推进结构性重组的路径模式研究工作未开展。 4.完成市管企业高精尖产业发展调查和相关资料数据整理，摸清了市管企业高精尖产业发展基础和问题，梳理形成高精尖产业项目表和重点企业表，研究提出了高精尖产业未来发展建议，为“十四五”时期实现高精尖产业发展目标奠定了基础。 5.国企土地年报汇总分析服务：形成一份市属企业土地年报汇总分析报告，能够满足日常履职需要，为相关监管工作及决策提供参考。 6.市属上市公司年报分析服务：形成《2021年北京市属上市公司发展年报》，对市属上市公司2021年度发展情况进行分析，并分析为相关监管工作及决策提供参考。 7.运海公司资产债务人员情况核查服务：核查运海公司资产、债务及人员情况，为制订改革方案提供基础信息，促进改革工作顺利开展。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 形成《市属上市公司年报分析》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 6 | 6 | ——
|  |  | 形成《“十四五”时期市管企业高精尖产业发展路径研究》报告 |  | 1篇 |  | 1篇 |  | 6 | 6 | ——
|  |  | 形成《2020年度市管企业创新发展调研报告》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 形成《国企土地年报汇总分析》 |  | 1篇 |  | 1篇 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 形成《市管企业推进结构性重组的路径模式研究》报告 |  | 1篇 |  | 0份 |  | 3 | 0 | 有关工作未开展，对应资金15万元已核减交回财政
|  |  | 形成《运海公司资产债务人员情况核查报告》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 形成《国有企业数字化转型发展路径研究报告》 |  | 1篇 |  | 1篇 |  | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 报告通过验收率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤101.4万元 |  | 86.4万元 |  | 5 | 5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步推进市管企业高精尖产业发展提供借鉴和参考 |  | 优良中低差 |  | 对推进市管企业高精尖产业发展具有一定借鉴和参考 |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 为制订有关改革方案提供参考 |  | 优良中低差 |  | 为制订有关改革方案提供参考 |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 为制订企业重组方案提供借鉴和参考 |  | 优良中低差 |  | 有关工作未开展，有关资金已核减交回财政 |  | 5 | 0 | 有关工作未开展，对应资金已核减交回财政
|  |  | 为相关监管工作及决策提供参考 |  | 优良中低差 |  | 为相关监管工作及决策提供参考 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 为进一步推动市管企业创新发展提供借鉴和参考 |  | 优良中低差 |  | 为进一步推进市管企业数字化转型升级提供支撑 |  | 10 | 10 | ——
总分 | [8 empty] | 100 | 92 | ——