## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 高层次人才评审及慰问
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 冯学飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970390
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.04 |  | 11.04 | 5 | 10 |  | 45.29% |  | 4.529
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.04 |  | 11.04 | 5 | —— |  | 45.29% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕十四五”北京国际科技创新中心建设，坚持高端引领，按照人选选拔条件，组织专家评审，选拔推荐一批高层次创新人才。 |  |  |  |  | 围绕十四五”北京国际科技创新中心建设，坚持高端引领，按照人选选拔条件，组织专家评审，选拔推荐一批高层次创新人才，其中支持25名高层次引进人才、8个创新团队；严格按照《北京市思想政治工作人员专业职务评定办法》要求，组织业绩审核、论文答辩、会议评审，从112人中评审通过64人，报送北京市职评办。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家人次 |  | ≥89人次 |  | 34人 |  | 10 | 3.82 | 部分市级奖项评审工作不通过国资委归口推荐
|  | 质量指标 | 高层次人才筛选符合选拔条件 |  | 优良中低差 |  | 符合选拔条件 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 政工师答辩与评审 |  | 3.04万元 |  | 2.56万元 |  | 7 | 7 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 人才奖项与资助项目评审成本 |  | 5.6万元 |  | 1.766万元 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 党委联系专家工作慰问 |  | 2.4万元 |  | 2万元 |  | 6 | 6 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高层次人才选拔效果显著 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 40 | 36 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步挖掘 改进措施：后续加强对项目效益的分析总结
总分 | [8 empty] | 100 | 84.349 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 高级政工师评审项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 朱煜君 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970423
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30000 |  | 30000 | 54530 | 10 |  | 181.8% |  | 18.1767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30000 |  | 30000 | 54530 | —— |  | 181.8% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《北京市思想政治工作人员专业职务评定办法》要求，做好高级政工师的评审工作。 |  |  |  |  | 严格按照《北京市思想政治工作人员专业职务评定办法》要求，组织业绩审核、论文答辩、会议评审，从112人中评审通过64人，报送北京市职评办。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家人次 |  | ≥89人次 |  |  |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高层次人才筛选符合选拔条件 |  | 优良中低差 |  | 符合选拔条件 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 政工师答辩与评审 |  | 3.04万元 |  |  |  | 7 | 7
|  |  | 人才奖项与资助项目评审成本 |  | 5.6万元 |  |  |  | 7 | 7
|  |  | 党委联系专家工作慰问 |  | 2.4万元 |  |  |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高层次人才选拔效果显著 |  | 优良中低差 |  |  |  | 40 | 40
总分 | [8 empty] | 100 | 108.1767 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。