## 可定稿-重点课题研究项目
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 重点课题研究
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨军 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970531
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 |  | 33 | 16.5 | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 |  | 33 | 16.5 | —— |  | 50% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2篇课题研究报告，对国资国企改革重点、难点问题进行深入研究，并为下一步深化改革提出意见建议。 |  |  |  |  | 开展了《国企数字化转型典型案例研究》《市管企业国企改革三年行动实践评估及典型案例研究》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题报告 |  | 2篇 |  | 0篇 |  | 10 | 0 | 偏差原因：疫情影响未能及时开展调研，课题尚未完成 改进措施：后续加快项目执行进度
|  | 质量指标 | 课题报告通过验收 |  | 优良中低差 |  | 暂未通过 |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 课题报告按时完成 |  | ≤12月 |  | 暂未结题 |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 课题总成本 |  | ≤33万元 |  | 16.5万元 |  | 20 | 20 | ——
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为深化改革提出有效建议 |  | 优良中低差 |  | 课题研究完成后将对深化改革提出多项建议 |  | 40 | 35 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后提出建议的有效性情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 60 | ——
Note on H17: 时效指标显示未结题、未完成