## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市国资委出资人监管信息化平台建设项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1677.32 |  | 1677.32 | 1280.32 | 10 |  | 76.33% |  | 7.6331
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 |  | 1100 | 703 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 577.32 |  | 577.32 | 577.32 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、数据采集路径统一 整合财务、产权、土地等现有应用系统数据，通过持续推进数据治理，建立国资监管数据标准，规范数据采集路径口径，建成全量数据目录，实现国资监管数据资产化、资产服务化，确保监管数据的准确性、及时性、全面性，实现数据报送的程序化、标准化和自动化。结合“十四五”国家信息化规划和北京市大数据管理平台要求，建立健全公共数据资源体系。 2、过程管控实时在线 加快转变传统监管方式，打破条块分割，打通事前、事中、事后监管环节，充分运用大数据等技术，不断提升数据采集和处理时效，逐步实现监管业务全过程覆盖、无缝衔接。 3、数据资源充分共享 基于数据资产化服务和统一身份认证管理，建立支持数据统一管理、数据需求发布、数据来源检索、数据共享使用的全过程数据交换共享机制，推动数据资源共享常态化。平台建成后，各应用原则上不再向市管企业重复采集相关信息。同时，在数据汇聚与内部共享基础上，深化价值深度挖掘与应用。 |  |  |  |  | 1.数据采集路径统一 对已建系统和新建系统的数据目录进行梳理，利用数据管理中心的数据资产目录管理系统进行统一管理，实现全量数据目录的在线查询和共享申请。建立统一数据共享交换平台，实现委企数据通，统一数据对接路径。 2.过程管控实时在线 完成三重一大、大额资金动态监测、巡视巡察、企业法治建设、企业人才、国有资本预算管理、组织机构等系统建设工作，不断提升业务覆盖度。 3.数据资源充分共享 推动已建系统和新建系统业务数据100%向数据管理中心的汇聚，实现数据统一汇聚、清洗、整合、共享和应用。基于数据管理中心开发“数据上链”和“数据上报”功能，实现与市大数据管理平台和国务院国资委共享交换平台的对接。
续上页 | 4、监管业务高效联动 在现有国资监管制度规范基础上，健全运行维护、数据管控、信息共享等保障机制，建立委和企业的联动机制，以“三重一大”与投资、党建等业务联动关系为突破口，强化协同监管。 5、决策支持智慧一体 围绕投资、财务、产权、项目、资金、考核、责任追究、巡视等国资监管重点业务，聚焦业务痛点、难点、堵点，梳理监管风险点，研究形成决策支持清单，通过实时在线监管消除监管盲点、抓住关键环节、突出监管成效，提升利用信息化手段发现问题、预警风险和支持决策的能力。 6、网络安全可信可控 针对不同应用场景，统一安全管控策略与规范，统一规划建设应用传输安全、密钥管理、数字证书、安全终端等安全措施，全面优化完善安全防护体系，实现从数据产生到传输、存储、利用的全过程安全，确保国资监管数据在可信可控的前提下共享利用。 |  |  |  |  | 4.监管业务高效联动 建立组织机构、人员等主数据，实现各业务监管系统基础数据同步，为跨系统业务协同奠定基础。同步推动企业在线管控平台建设，探索委企业务联动机制。 5.决策支持智慧一体 基于数据管理中心，初步建设了组织机构、财务快报、财务预算、财务决算、薪酬、基层党组织换届、国企改革三年行动实施成效专题、市管企业资产负债率专题、三重一大、大额资金、监督追责、企业人才等多个领导驾驶舱，探索支持领导决策。 6.网络安全可信可控 根据等保三级、密评、个人隐私保护、网络安全法等国家最新法律法规要求，统一安全管控策略与规范，实现从数据产生到传输、存储、利用的全过程安全管控。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设4个通用管理系统 |  | 4个 |  | 2个 |  | 3 | 1.5 | 按照实际计划推进，后续持续开展
|  |  | 实现18个利旧功能模块与数据管理中心的功能对接 | 实现18个利旧功能模块与数据管理中心的功能对接 | 18个 |  | 18个 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 实现37个已建功能模块业务数据的100%迁移至数据管理中心 | 实现37个已建功能模块业务数据的100%迁移至数据管理中心 | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 建设2个门户 | 建设2个门户 | 2个 |  | 2个 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 实现对25项监管职责的支撑 | 实现对25项监管职责的支撑 | 25项 |  | 25项 |  | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 建设1个基于统一数据采集交换平台的数据管理中心 | 建设1个基于统一数据采集交换平台的数据管理中心 | 1套 |  | 1套 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 监管业务覆盖全部43家市管企业及其下属7000多家全级次企业 | 监管业务覆盖全部43家市管企业及其下属7000多家全级次企业 | 43家 |  | 市国资委下属市管企业已合并至41家，目前覆盖了41家市管企业和8000多家全级次企业 |  | 2 | 1.907 | 按照实际计划推进，后续持续开展
|  |  | 实现62项信息资源的100%“上链”“进舱” | 实现62项信息资源的100%“上链”“进舱” | 62项 |  | 0项 |  | 2 | 0 | 需要在平台终验通过后，才能对接市大数据平台，待按计划推进
|  |  | 实现新建13个应用系统100%部署于政务云 | 实现新建13个应用系统100%部署于政务云 | 100% |  | 审计整改管理系统不再建设，已向发改委报备。目前，12个应用系统已100%部署于政务云 |  | 2 | 1.8 | 存在部分工作有变动，后续注重提升计划性保障实施效益
|  |  | 建设9个专用业务系统 | 建设9个专用业务系统 | 9个 |  | 审计整改管理系统不再建设，已向发改委报备。目前，已完成8个专业业务系统的建设 |  | 2 | 1.7778 | 按照实际计划推进，后续持续开展
|  |  | 建设1个应用开发与管理平台 | 建设1个应用开发与管理平台 | 1个 |  | 1个 |  | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照初步设计方案完成，功能变动率不超过10% | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照初步设计方案完成，功能变动率不超过10% | ≤10% |  | <0.1 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 及时维护更新系统数据，落实市大数据“月报季评”工作要求 | 及时维护更新系统数据，落实市大数据“月报季评”工作要求 | 优良中低差 |  | 优，完成年度维护更新系统数据 |  | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照工作计划推进 | 发挥监理作用，确保各项工作严格按照工作计划推进 | 优良中低差 |  | 优，按照工作计划推进 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 实现与国务院国资委统一数据共享交换平台的对接 | 实现与国务院国资委统一数据共享交换平台的对接 | 365天 |  | 365天 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 实现与市管企业统一数据共享交换平台的对接 | 实现与市管企业统一数据共享交换平台的对接 | 365天 |  | 365天 |  | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 各项成本不超出项目批复预算 | 各项成本不超出项目批复预算 | 优良中低差 |  | 703万元，未超出预算 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台网络、应用和数据等方面无重大安全事故 | 确保平台网络、应用和数据等方面无重大安全事故 | 优良中低差 |  | 优，保障全年无重大事故 |  | 30 | 25 | 项目内容设计精准度有待提升，实施效益发挥有限
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | 90% |  | 90% |  | 10 | 8 | 满意度调查工作开展不够有效，后续持续推进
总分 | [8 empty] | 100 | 86.6179 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
序号 | 职责目录
1 | 国有资产监督管理地方性法规草案
2 | 国有资产监督管理政府规章草案
3 | 党组织换届情况
4 | 市管企业人才发展五年规划
5 | 市管企业人才发展相关文件制度
6 | 市管企业人才资源统计分析
7 | 市管企业高端人才统计
8 | 市管企业政工职评工作情况
9 | 国有资本经营预算规范性文件
10 | 上缴国有资本收益数据
11 | 国有资本经营预算数据
12 | 国有资本经营决算数据
13 | 国有资本经营预算执行情况信息
14 | 企业法务相关制度文件信息
15 | 企业法律事务机构情况信息
16 | 企业案件信息
17 | 不良资信企业名单信息
18 | 法律专家信息
19 | 法律顾问评审信息
20 | 企业对外担保和对内担保情况
21 | 市管企业董事会建设相关文件制度
22 | 外部董事管理相关文件制度
23 | 企业董事会年度工作报告
24 | 深化市管企业董事会建设改革方案
25 | 企业董事会建设相关信息
26 | 产权管理规范性文件
27 | 产权交易信息
28 | 市属国有企业产权登记信息
29 | 年度内已完成疏解退出企业名单
30 | 市属国有企业混合所有制改革进展情况表
31 | 国有企业改制情况表
32 | 外部董事基本信息
33 | 年度工作分工安排
34 | 巡察报告
35 | 市管企业备案的年度审计计划和工作总结
36 | 相关责任追究制度
37 | 国有资产监督管理规范性文件
38 | 市管企业党建考核结果
39 | 市管企业党建考核指标体系和监督检查情况
40 | 基层党建述职报告