## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 巡察监督项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 刘祁平 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970551
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 215.65 |  | 202.53 | 157.9022 | 10 |  | 77.96% |  | 7.7965
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215.65 |  | 202.53 | 157.9022 | —— |  | 77.96% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，市国资委党委巡察办将针对部分企业党组织开展巡察工作，紧盯被巡察党组织职能责任，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署以及市委有关工作要求情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，敢于发现问题、善于发现问题、推动解决问题，督促被巡察党组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，通过开展16家企业巡察监督，为深化国资国企改革、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强政治保证。 |  |  |  |  | 在市国资委党委坚强领导下，市国资委党委巡察办2022年全年工作以“深化巡察、抓实整改、强化统筹”三方面为抓手，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用。开展市国资委党委第七轮巡察，研究制定工作方案，抽调25名企业干部，成立4个组，对北京农商银行朝阳支行、建工地产、北信瑞丰基金、北京控股、城建发展等5家二级企业党组织开展巡察；对第五轮巡察的17家二级企业党组织整改落实情况开展监督检查。巡察中发现问题314个，移交问题线索24个，并完成现场反馈、巡察组测评、情况公开等工作。第七轮巡察、第五轮监督检查相关企业正在整改中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每组工作时间 |  | ≤2.5个月 |  | 88天 |  | 10 | 9 | 偏差原因：受疫情影响，导致时间延长13天 改进措施：加强项目前期规划
|  |  | 巡察监督企业 |  | 16家 |  | 22家 |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 每家企业派出工作组人数 |  | 7人 |  | 7人（每家企业派出组长、副组长及5名组员） |  | 10 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 发现问题，形成震慑 |  | 优良中低差 |  | 巡察中发现问题314个，移交问题线索24个，形成强有力的震慑效应。 |  | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间为2022年12月底 |  | ≤1年 |  | 2022-11-01 |  | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目总金额不超过预算批复 |  | ≤215.65万元 |  | 157.902246万元 |  | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥巡察全面从严治党利剑作用，确保党的路线方针政策和中央、市委重大决策部署在基层企业全面贯彻落实。 |  | 优良中低差 |  | 按照市国资委党委部署安排，统筹开展疫情防控和巡察工作，始终把发现问题作为巡察工作的生命线，采取听取汇报、问卷调查、谈话了解、查核材料、延伸巡察等多种方式，对被巡察企业党组织深入进行政治体检，发现了一批有质量的问题和线索，并抓好巡察、监督检查反馈问题整改工作 |  | 15 | 12 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：加强巡察工作规划、巡察整改和成果运用办法等文件的宣传贯彻落实，指导企业制定好巡察工作规划，加强制度建设，健全完善巡察各项制度
|  | 可持续影响指标 | 全力推进“两个覆盖”，减少问题存量，遏制问题增量，持续推动全面从严治党向纵深发展。 |  | 优良中低差 |  | 一是持续加强对市管企业巡察工作的指导督导，全面提升系统巡察工作水平；二是压紧压实责任，做好巡察“后半篇文章”；三是不断完善制度、优化流程、改进方法、探索突破，与时俱进深化上下联动、贯通融合 |  | 15 | 12 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：加强巡察工作规划、巡察整改和成果运用办法等文件的宣传贯彻落实，指导企业制定好巡察工作规划，加强制度建设，健全完善巡察各项制度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察组工作情况测评 |  | 100% |  | 领导班子成员对4个巡察组工作总体评价满意率100%；中层管理人员及其他相关人员对其中3个巡察组工作总体评价满意率和基本满意率100%，对其余1组满意率94.4% |  | 10 | 9 | 偏差原因：个别问题发现不够准确，定性不够准确 改进措施：抓好教育培训，动态完善巡察组长库和巡察人才库，开展1至2轮巡察骨干培训，选调巡察干部参加市委巡视、市国资委党委巡察，提高巡察干部履职能力
总分 | [8 empty] | 100 | 89.7965 | ——