## 单位自评（股权激励项目）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 国有企业股权和分红激励项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 许远 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970499
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 |  | 13 | 6.5 | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 |  | 13 | 6.5 | —— |  | 50% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.国有企业股权和分红激励咨询服务：市管企业制定股权和分红激励方案，通过业务咨询，随行调研指导，指导企业进一步完善激励机制，推动企业创新发展。 2.股权激励合规报告（聘请第三方审核股权激励报告）:市管企业制定股权和分红激励方案，通过中介公司作为第三方进行审核确认，确保激励方案的合规合理性，给市国资委决策提供相关依据和保障。 |  |  |  |  | 1.辅导26家北京市属企业开展股权和分红权激励，其中，8家上市公司，非上市企业18家（乐码仕、苏州华启等），涉及经营骨干及科技人员2286余人。 2.聘请华夏中才（北京）企业管理咨询有限公司作为中介机构，审核市管企业制定股权和分红激励方案，并出具股权激励合规审核报告8份。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指导企业数量 |  | ≥10家 |  | 26家 |  | 10 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 出具审核报告 |  | ≥20份 |  | 8份 |  | 10 | 3.08 | 偏差原因：受疫情影响，企业辅导、报告出具节奏有所放缓， 部分企业辅导后未能及时出具审核报告 改进措施：后续将进一步跟进项目进度，督促中介机构及时出具审核报告
|  | 质量指标 | 针对特定专项问题提供业务咨询 |  | 优良中低差 |  | 较好提供了专项咨询服务 |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 合规报告内容详细、专业 |  | 优良中低差 |  | 内容详实、专业性强 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022-12-01 |  | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤13万元 |  | 6.5万元 |  | 5 | 5 | 疫情期间无法支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过激励绑定企业核心人才 |  | 优良中低差 |  | 对26家北京市属企业开展股权和分红权激励，涉及经营骨干及科技人员2286余人，有效绑定企业核心人才 |  | 20 | 17 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  |  | 促进企业经济效益提升 |  | 优良中低差 |  | 进一步完善了激励机制，一定程度上推动了企业创新发展、促进了企业提升经济效益 |  | 20 | 17 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 82.08 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。