## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市属企业财务统计、检查与绩效评价
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 袁淑昕 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970387
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 262.868 |  | 262.832 | 250.0812 | 10 |  | 95.15% |  | 9.5149
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 262.868 |  | 262.832 | 250.0812 | —— |  | 95.15% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成派出总会计师年度履职情况专项调查，完成总会计师履职日常及年度考核。 2.按照国务院国资委有关要求，集中审核、收集、上报2021年北京市国有企业国有资产统计报表（包含市属国有，区属国有），为国资国企改革发展提供数据支持；结合北京市国资委实际，设计2022年度北京市国资委企业财务决算报表，并组织集中培训（包含市属国有，区属国有，中介机构），保证2021年工作顺利开展。 3.及时准确完成全市国有企业全年各月度财务快报数据的收集审核并上报国务院国资委；形成市管企业月度财务分析和区属企业季度财务分析，并印发相关部门。 4.加强预算监督重点环节管控，逐步将全面预算监督覆盖到预算执行、预算分析、预算考核等全流程的各个环节；持续推动市管企业不断完善全面预算管理体系，推动市管企业进一步运用现代网络与信息技术，建立完善融经营预算、投资预算、融资预算、财务预算于一体的综合管理系统，将全面预算管理作为优化资源配置、提高运行质量、改善经营效益、加强风险管控的有效管理工具和管理机制。 5.初步建立债务风险监测预警体系，并对市管企业进行测试；及时准确完成市管企业、区属企业全年各月度债务监测月报数据的收集审核并上报国务院国资委；对市管企业债务风险进行专项检查和评估，出具检查报告。 6.开展企业综合绩效评价工作，全面了解企业的经营成果与资产运营效益质量，客观反映企业的财务风险与发展前景。 |  |  |  |  | 1.完成派出总会计师业务履职情况专项调查。 2.完成2021年度11810户企业的国有资产统计、财务决算报表收集，审核，分析工作。组织开展集中培训，完成2022年度11759户企业国有资产统计、财务决算报表布置工作。 3.每月向国务院国资委汇总上报企业财务快报数据，形成全市79家国有企业月度财务快报数据库（含36家市管直接出资实体企业企业（全级次9000多户）,5家市属金融企业，20家市级非监管企业，18个区国有企业（2800多户））；对全市国有企业月度财务状况和运行情况分析，全年形成12期市属企业财务快报及市属企业财务动态、4期区属企业财务动态，为国资国企改革发展提供了有力的数据支持。 4.通过年度预算的部署、审核、分析，以及全面预算检查等系列具体工作，在加强企业预算管理，规范企业预算编制，发挥预算引领和管控作用，完善全面预算管理制度，健全全面预算管理组织体系，提高全面预算管理能力和管理水平，提升全面预算管理效果等方面达到预期目标。 5.初步形成了1套债务风险监测预警体系，并且定期监测对企业债务指标情况；逐月完成市管企业、区属企业全年债务监测月报数据的审核；对市管企业债务风险进行专项检查和评估，逐家出具了检查报告，查找企业债务风险管控工作存在的问题并提出针对性建议。 6.对33家企业开展综合绩效评价工作，全面了解企业状况，评价结果作为市管企业领导班子和领导人员综合考核评价的重要组成部分，在客观评判企业负责人经营业绩管理方面提供了重要支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测预警指标体系 |  | 1套 |  | 1套 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 月度和季度财务分析快报与动态 |  | 16期 |  | 16期（12期市属企业财务快报、市属企业财务动态，4期区属企业财务动态） |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 2022年国有资产统计与决算报表培训企业户数 |  | ≥10000户 |  | 11759户 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 年度企业预算报表数据审核户数 |  | ≥9000户 |  | 38家集团共9870户（含单户、差额、合并、汇总）数据 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 财务快报数据上报企业数 |  | ≥72套 |  | 79套（36家市管直接出资实体企业、5家市属金融企业20家市级非监管企业，18个区国有企业） |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 债务风险检查报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 综合绩效评价企业数量 |  | 36家 |  | 33家 |  | 3 | 2.75 | 偏差原因：一级企业户数变动，由原36家变更为33家 改进措施：后续年度若遇项目变动及时申请调整绩效指标
|  |  | 2021年国有资产统计与决算报表数据审核上报企业户数 |  | ≥10000户 |  | 11180户 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 总会计师专项调查报告 |  | 25份 |  | 25份 |  | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 财务检查质量 |  | 优良中低差 |  | 建立债务风险预警体系，定期监测企业债务情况，深入分析企业债务风险管控工作情况；开展企业全面预算管理检查，问题定性准确、依据充分 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 财务数据质量 |  | 优良中低差 |  | 达到国资委上报条件 |  | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 财务数据上报及时性 |  | 优良中低差 |  | 按要求及时上报 |  | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤262.868万元 |  | 250.0812万元 |  | 4 | 4 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市管企业财务监管水平提升 |  | 优良中低差 |  | 规范企业财务数据填报，发现了企业管理过程中的漏洞，为企业疑难问题提供咨询服务，有效规范了市管企业财务监管水平 |  | 40 | 39 | 偏差原因：由于疫情影响，未能如期开展2022年北京市国有资产统计与财务决算报表现场布置培训会，培训效果受到一定影响。 改进措施：随着疫情影响消除，将按照工作计划及预期目标开展北京市国有资产统计与财务决算报表培训工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 98.2649 | ——