## 单位自评05.17
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | OA系统升级改造
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 329.6072 |  | 329.6072 | 329.6072 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 329.6072 |  | 329.6072 | 329.6072 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保OA系统升级改造项目顺利完成竣工验收和决算工作，保障工作工作顺利开展。 |  |  |  |  | 按照《北京市人民政府国有资产管理委员会党政机关电子公文系统安全可靠全面替代项目实施方案》如期完成对市国资委OA系统的全面替代工作，同步按照北京市项目验收指南完成项目验收，OA系统稳定运行。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成OA系统升级改造工作 |  | 1次 |  | 根据项目实施方案按时完成对市国资委OA系统的全面替代升级工作 |  | 20 | 20 | ——
续上页 | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照项目申报方案、合同完成项目竣工验收和决算工作 |  | 优良中低差 |  | 根据项目实施方案按时完成对市国资委OA系统的全面替代升级工作，按照北京市项目验收指南完成项目验收，OA系统稳定运行 |  | 20 | 20 | ——
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022年3月完成项目终验 |  | 20 | 15 | 按照实际工作推进，后续注重工作计划性
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤329.6072万元 |  | 329.6072万元 |  | 15 | 15 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 委领导多次组织调研，对项目过程中的重点难点工作进行专题研究。项目组积极与外部各部门沟通，与外部单位交流学习安可项目实施经验，与中环办明确非涉密终端到货配发时间，与安可厂商联系沟通产品使用问题，加快项目推进节奏。结合项目实际，制定并完善《项目管理制度》。项目实施过程中实行周例会制度，例会通报项目实际实施进度，对照进度表对落后于进度的工作采用并行或加班方式赶工，同时保证项目完成的质量 |  | 15 | 13 | 项目实施精细化管理后续有待进一步提升，促进实施效益的发挥
总分 | [8 empty] | 100 | 93 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。