## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市属国企董事建设项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 章辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970400
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.879 |  | 3.879 | 3.1781 | 10 |  | 81.93% |  | 8.1931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.879 |  | 3.879 | 3.1781 | —— |  | 81.93% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为外部董事采购或编印有关材料，提升对外部董事履职服务支撑的水平，促进外部董事对政策文件和履职重点的把握。 |  |  |  |  | 已完成为外部董事订阅2022年全年《首都建设报》108份，编印市管企业董事会建设及外部董事管理相关文件汇编 120 本。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 为外董订阅2022年全年《首都建设报》 |  | ≥100份 |  | 108份 |  | 15 | 15 | ——
|  |  | 印刷外部董事工作记录本 |  | ≥160本 |  | 120本 |  | 15 | 11.25 | 厉行节俭，印刷减少，节约经费，后续年度将根据实际更加精确指标值
|  | 质量指标 | 订阅杂志送达及时性 |  | 优良中低差 |  | 及时送达 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022年12月前 |  | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 总成本≤3.879万元 |  | 3.1781万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外部董事对首都国资国企改革发展情况的了解，营造外部董事履职的良好氛围，规范外部董事履职工作记录 |  | 优良中低差 |  | 有效促进外部董事对首都国资国企改革发展情况的深入了解 |  | 10 | 10 | ——
|  | 可持续影响指标 | 持续提升外部董事履职服务和管理 |  | 优良中低差 |  | 持续提升效果显著 |  | 10 | 10 | ——
总分 | [8 empty] | 100 | 94.4431 | ——