## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 出资人监管信息化平台配套工作与系统安全加密改造项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 信息化工作处
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101 |  | 101 | 96.5 | 10 |  | 95.54% |  | 9.5545
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101 |  | 101 | 96.5 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成对10个应用系统的敏感信息（含个人信息）传输与存储加密工作 目标2：完成出资人监管信息化平台的软件测评和安全测评工作，并提供测评报告。 目标3：加强出资人监管信息化平台安全防护，提高出资人监管信息化平台安全能力。 |  |  |  |  | 完成对10个应用系统的敏感信息（含个人信息）传输与存储加密工作；完成出资人监管信息化平台的软件测评和安全测评工作，并提供测评报告；加强出资人监管信息化平台安全防护，提高出资人监管信息化平台安全能力。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据加密系统个数 |  | 10个（套） |  | 完成董事会子系统、同意身份认证等10个系统的加密升级工作 |  | 5 | 5 |  |  | 数量指标 | 数据加密系统个数 | ＝ | 10 | 个（套）
| 产出指标 | 数量指标 | 安测咨询工作 |  | 2次 | 次 | 有服务商前期提供2次安全测评工作 |  | 2 | 2 |  |  | 数量指标 | 软测报告 | ＝ | 1 | 本
| 产出指标 | 质量指标 | 数据加密可用性 |  | 1 | % | 系统通过改造后，系统运行稳定 |  | 10 | 10 |  |  | 数量指标 | 软测整改方案 | ＝ | 1 | 本
| 产出指标 | 质量指标 | 数据加密完整性 |  | 1 | % | 通过数据库密文存储技术，可以有效防范数据库因明文存储引起的数据内部泄密、高权限用户的数据窃取，黑客入侵行为造成数据被盗窃等行为，并从根源上提升敏感数据的保护能力 |  | 10 | 10 |  |  | 数量指标 | 安测咨询工作 | ＝ | 2 | 次
| 产出指标 | 成本指标 | 测评工作人均成本 |  | 15000元/人*月 |  | 严格按照北京市信息化建设人员成本计算，未超出指标值 |  | 20 | 20 |  |  | 数量指标 | 数据加密实施方案 | ＝ | 1 | 本
| 产出指标 | 数量指标 | 安测报告 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台安全测评报告1本 |  | 5 | 5 |  |  | 数量指标 | 安测整改方案 | ＝ | 1 | 本
| 产出指标 | 数量指标 | 软测整改方案 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台软件测评整改方案 |  | 3 | 3 |  |  | 数量指标 | 安测报告 | ＝ | 1 | 本
| 产出指标 | 数量指标 | 软测报告 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台软件测评报告1本 |  | 5 | 5 |  |  | 质量指标 | 数据加密标准（支持SM2等国密算法）） | 定性 | 优良中低差
| 产出指标 | 数量指标 | 安测整改方案 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台安全测评整改方案 |  | 3 | 3 |  |  | 质量指标 | 数据加密可用性 | ＝ | 100 | %
| 产出指标 | 数量指标 | 数据加密实施方案 |  | 1本 | 本 | 国资监管信息系统加密实施方案 |  | 2 | 2 |  |  | 质量指标 | 数据加密完整性 | ＝ | 100 | %
| 产出指标 | 质量指标 | 数据加密标准（支持SM2等国密算法）） |  | 1本 |  | 本次加密改造工作采用数字认证加解密服务，基于国密SM2、SM4算法实现对政务云应用系统中重要数据的存储机密性保护。 |  | 5 | 5 |  |  | 时效指标 | 安测工作进度 | 定性 | 优良中低差
| 产出指标 | 时效指标 | 软测工作进度 |  | 1本 |  | 出资人监管信息化平台软件测评如期完成 |  | 5 | 5 |  |  | 时效指标 | 软测工作进度 | 定性 | 优良中低差
| 产出指标 | 时效指标 | 安测工作进度 |  | 1本 |  | 出资人监管信息化平台安全测评如期完成 |  | 5 | 5 |  |  | 成本指标 | 测评工作人均成本 | ≤ | 15000 | 元/人*月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强系统安全防护，提高系统安全能力 |  | 1本 |  | 构建以数据为保护对象的安全防护体系，建立覆盖数据归集、传输、存储、处理、交换、销毁全生命周期的安全防护体系，加强数据采集、处理、交换、溯源等关键环节的保障能力建设，综合利用数据源验证、传输加密、加密存储、隐私保护、数据防泄漏等技术。 |  | 10 | 7 |  |  | 社会效益指标 | 加强系统安全防护，提高系统安全能力 | 定性 | 优良中低差
总分 | [8 empty] | 100 | 96.5545 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H9: 决算数显示，支出96.5万元。请在核对下

## 单位自评--批注版05.18
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 出资人监管信息化平台配套工作与系统安全加密改造项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101 |  | 101 | 96.5 | 10 |  | 95.54% |  | 9.5545
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.5 |  | 96.5 | 96.5 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 4.5 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成对10个应用系统的敏感信息（含个人信息）传输与存储加密工作 目标2：完成出资人监管信息化平台的软件测评和安全测评工作，并提供测评报告。 目标3：加强出资人监管信息化平台安全防护，提高出资人监管信息化平台安全能力。 |  |  |  |  | 完成对10个应用系统的敏感信息（含个人信息）传输与存储加密工作；完成出资人监管信息化平台的软件测评和安全测评工作，并提供测评报告；加强出资人监管信息化平台安全防护，提高出资人监管信息化平台安全能力。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据加密系统个数 |  | 10个（套） |  | 完成董事会子系统、同意身份认证等10个系统的加密升级工作 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 软测报告 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台软件测评报告1本 |  | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 软测整改方案 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台软件测评整改方案 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 安测咨询工作 |  | 2次 | 次 | 有服务商前期提供2次安全测评工作 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 数据加密实施方案 |  | 1本 | 本 | 国资监管信息系统加密实施方案 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 安测整改方案 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台安全测评整改方案 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 安测报告 |  | 1本 | 本 | 出资人监管信息化平台安全测评报告1本 |  | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 数据加密标准（支持SM2等国密算法）） |  | 优良中低差 |  | 本次加密改造工作采用数字认证加解密服务，基于国密SM2、SM4算法实现对政务云应用系统中重要数据的存储机密性保护 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 数据加密可用性 |  | 100% | % | 系统通过改造后，系统运行稳定 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 数据加密完整性 |  | 100% |  | 通过数据库密文存储技术，可以有效防范数据库因明文存储引起的数据内部泄密、高权限用户的数据窃取，黑客入侵行为造成数据被盗窃等行为，并从根源上提升敏感数据的保护能力 |  | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 软测工作进度 |  | 1本 |  | 出资人监管信息化平台软件测评如期完成 |  | 4 | 4 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 安测工作进度 |  | 1本 |  | 出资人监管信息化平台安全测评如期完成 |  | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 测评工作人均成本 |  | 15000元/人*月 |  | 严格按照北京市信息化建设人员成本计算，未超出指标值 |  | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强系统安全防护，提高系统安全能力 |  | 1本 |  | 构建以数据为保护对象的安全防护体系，建立覆盖数据归集、传输、存储、处理、交换、销毁全生命周期的安全防护体系，加强数据采集、处理、交换、溯源等关键环节的保障能力建设，综合利用数据源验证、传输加密、加密存储、隐私保护、数据防泄漏等技术 |  | 40 | 35 | 实施效益佐证资料搜集方式有待提升，后续持续推进相关工作
总分 | [8 empty] | 100 | 94.5545 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。