## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 机关行政工作人员测评经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 宋岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.52 |  | 2.44 | 2.3 | 10 |  | 94.26% |  | 9.4262
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.53 |  | 2.44 | 2.3 | —— |  | 94.26% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市2022年市级机关公开遴选公务员实施方案 》，进一步科学、合理设定委机关行政工作人员准入门槛，适度补充机关工作队伍，不断优化机关干部队伍结构、提高机关行政能力。完善公务员基础信息管理，强化干部能力建设，提升干部整体行政能力，进一步加强干部梯队建设，坚持多渠道选人用人，不断加大优秀干部培养 |  |  |  |  | 多渠道选人用人，开展公务员遴选笔试及面试工作，开展干部入职培训补充了机关工作队伍，优化了机关干部队伍结构。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 笔试租赁考场 |  | 4个 |  | 4个 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 面试租赁考场 |  | 3个 |  | 3个 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 入职培训干部 |  | 4名 |  | 4名 |  | 6 | 6 | ——
|  | 质量指标 | 选拔干部素质和水平 |  | 优良中低差 |  | 较高 |  | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目总体成本 |  | ≤2.52万元 |  | 2.3万元 |  | 20 | 20 | ——
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔优秀干部，优化机关干部队伍结构 |  | 优良中低差 |  | 开展面试、笔试选拔多名优秀干部，机关干部队伍结构有所优化 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  |  | 提升干部整体行政能力 |  | 优良中低差 |  | 加强了干部培养、强化了干部能力建设工作，整体行政能力有所提升 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 95.4262 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。