## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市管企业共性问题、违规经营性投资责任追究及审计监督检查
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 程雨 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970912
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 401.76 |  | 351.76 | 351.76 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 401.76 |  | 351.76 | 351.76 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.市管企业违规经营投资责任追究、共性问题核查：对存在重大损失风险的市管企业开展专项调查，重点查清损失金额和人员责任，从而达到规范市管企业经营投资行为，减少和防范国有资产损失的作用和目的。 2.市管企业审计整改检查：通过审计整改检查，推动市管企业落实审计整改主体责任，强化审计整改工作效果，提升企业经营管理水平，促进市管企业健康可持续发展，对推动企业提升管理水平，强化国资监管工作起到积极作用。 3.市管企业内控体系建设定期检查：推动企业优化内控体系，对企业现有管理制度、流程体系的梳理整合、查漏补缺以及颁布更新，提高内控体系的适用性。定期梳理分析相关内控体系执行情况，认真查找制度缺失或流程缺陷，及时研究制定改进措施，确保内控体系完整、全面控制、执行有效。 4.市专项督办和深入核查：及时分类督办、深入核查市领导批示或审计机关移送的专项问题，根据调查结果予以处理，对企业起到警示作用，规范市管企业经营投资行为，保护国有资产安全；对推动企业提升管理水平，完善国资监管工作起到积极的作用。 |  |  |  |  | 本年度各项目工作均按照原定计划推进。 其中：1.市管企业违规经营投资责任追究、共性问题核查项目，已开展重点项目、违规责任追究体系检查等工作。 2.市管企业审计整改检查项目已按照原定计划完成。 3.市管企业内控体系建设定期检查工作已完成。 4.市专项督办和深入核查项目，已按市领导批示要求，对内部审计体系建设情况和责任落实情况进行专项复核检查；对三家银行落实市审计局专项审计整改情况进行复核检查。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检查户数 |  | =30户 |  | 30户 |  | 6 | 6 | ——
|  |  | 开展专项督办和深入核查项目 | 开展专项督办和深入核查项目 | ≥5次 |  | 5次 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 开展检查次数 | 开展检查次数 | ≥2次 |  | 2次 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 违规责任追查企业数量 | 违规责任追查企业数量 | ≥6家 |  | 6家 |  | 4 | 4 | ——
|  | 质量指标 | 监督检查服务质量 |  | 优良中低差 |  | 服务质量较好 |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2022年12月前 |  | 2022年12月前完成 |  | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 经费使用额度 | 经费使用额度 | ≤401.76万元 |  | 351.76万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业风险防范能力，防止国有资产流失 | 提高企业风险防范能力，防止国有资产流失 | 优良中低差 |  | 较好实现预期目标 |  | 15 | 10 | 市管企业经营投资行为进一步规范，防止国有资产流失效果明显，起到了较好的警示作用。但企业违规经营投资问题仍多发，需进一步推动追责问责工作，同时进一步完善责任追究配套制度体系
|  |  | 提高企业管理水平情况，规范市管企业经营投资行为 | 提高企业管理水平情况，规范市管企业经营投资行为 | 优良中低差 |  | 较好实现预期目标 |  | 15 | 12 | 市管企业落实审计整改主体责任得到较好落实，审计整改工作效果有所提升，但部分市管企业管理水平仍存在提升空间，对整改实际效果的评估需要加强
总分 | [8 empty] | 100 | 92 | ——