## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 老干部活动项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 王坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970359
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.05 |  | 25.05 | 24.6904 | 10 |  | 98.56% |  | 9.8565
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.05 |  | 25.05 | 24.6904 | —— |  | 98.56% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展机关退休干部“双月”学习，组织老干部开展文化交流活动，书画摄影展制作，编印老干部书画摄影集，走访慰问老干部，以及组织退休干部参观学习等工作，加强系统老干部思想政治建设，丰富文化生活，引导老干部发挥优势作用。 |  |  |  |  | 组织开展“双月”学习、“喜迎二十大大书画摄影展”“喜迎二十大座谈会”等15次活动，七一、及重要节日对退休干部进行走访慰问，为退休干部订阅首都建设报等报刊，有效加强了系统老干部的思想政治建设、丰富了退休干部文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  | ≥10次 |  | 15次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  | ≥50% |  | 98.32% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动完成时间 |  | ≤1年 |  | 11个月（2022年2月-12月） |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总体成本 |  | ≤25.05万元 |  | 24.690426万元 |  | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强系统老干部思想政治建设，丰富文化生活，落实中央、北京市委关心关爱离退休干部的要求，开展走访慰问工作。搭建平台，引导老干部发挥优势作用 |  | 优良中低差 |  | 组织开展多次文化交流、走访慰问、参观学习等活动，有效加强了系统老干部的思想政治建设、丰富了退休干部文化生活 |  | 40 | 36 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后在搭建平台、引导老干部发挥作用的情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 95.8565 | ——
Note on H19: 待补充