## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 在线培训、招聘平台及职业技能提升审核
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 冯学飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970390
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.1 |  | 72.1 | 70.5183 | 10 |  | 97.81% |  | 9.7806
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.1 |  | 72.1 | 70.5183 | —— |  | 97.81% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开发在线培训课程、线下专场招聘等工作，逐步形成具有区域、部门特色,务实管用的课程体系，建设和完善首都国企与高校毕业生之间更广泛更精准更高效的对接平台，助力企业引进优秀应届高校毕业生，提升市属企业人才队伍能力。 |  |  |  |  | 开发40门在线培训课程；升级“京企直聘”招聘平台，在校园招聘基础上新增社会招聘版块，近500家北京市管企业发布2000多个岗位，同时增加了移动端小程序，让求职者更便捷地投递简历；对2021年市管企业申请技能培训补贴工作实施情况进行检查，并出具报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织市管企业线下招聘场次 |  | 2次 |  | 4次 |  | 10 | 10 | 年初指标填写有误。由于疫情原因，线下改线上，组织4次系列招聘活动
|  |  | 开发在线课程数量 |  | 20门 |  | 40门 |  | 10 | 10 | ——
|  | 质量指标 | 开发课程内容务实实用 |  | 优良中低差 |  | 务实实用 |  | 8 | 8 | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 组织市管企业线下招聘时间 |  | ≤12月 |  | 11月 |  | 8 | 8 | 年初指标填写有误。由于疫情原因，线下改线上，组织4次系列招聘活动
|  |  | 在线课程开发时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 7 | 7 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤72.1万元 |  | 70.7183万元 |  | 7 | 7 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市管企业人才队伍能力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 40 | 38 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步挖掘 改进措施：后续加强对项目效益的分析总结
总分 | [8 empty] | 100 | 97.7806 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 高级政工师评审项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 朱煜君 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970423
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30000 |  | 30000 | 54530 | 10 |  | 181.8% |  | 18.1767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30000 |  | 30000 | 54530 | —— |  | 181.8% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《北京市思想政治工作人员专业职务评定办法》要求，做好高级政工师的评审工作。 |  |  |  |  | 严格按照《北京市思想政治工作人员专业职务评定办法》要求，组织业绩审核、论文答辩、会议评审，从112人中评审通过64人，报送北京市职评办。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家人次 |  | ≥89人次 |  |  |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高层次人才筛选符合选拔条件 |  | 优良中低差 |  | 符合选拔条件 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 政工师答辩与评审 |  | 3.04万元 |  |  |  | 7 | 7
|  |  | 人才奖项与资助项目评审成本 |  | 5.6万元 |  |  |  | 7 | 7
|  |  | 党委联系专家工作慰问 |  | 2.4万元 |  |  |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高层次人才选拔效果显著 |  | 优良中低差 |  |  |  | 40 | 40
总分 | [8 empty] | 100 | 108.1767 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。