## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 预算绩效管理及内审工作经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 杨澍 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970412
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 |  | 65 | 56.625 | 10 |  | 87.12% |  | 8.7115
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 |  | 65 | 56.625 | —— |  | 87.12% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展部门项目预算评审、绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价、成本效益分析、内部审计等工作，进一步提升国资委预算绩效管理水平与提升资金支出规范性。 |  |  |  |  | 本年度顺利开展部门项目预算评审工作，有效提升了国资委预算绩效管理水平与提升资金支出规范性。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目绩效评价与成本分析评价服务数量 |  | =2项 |  | 2项 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 处室内部审计服务数量 |  | =1项 |  | 1项 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 部门项目预算编报及评审服务数量 |  | =1项 |  | 1项 |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 绩效运行监控服务数量 |  | =1项 |  | 1项 |  | 10 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 符合财政预算绩效管理政策要求 |  | 优良中低差 |  | 符合要求 |  | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月 |  | 12月 |  | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 80万元 |  | 56.63万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预算绩效管理、财务管理水平 |  | 优良中低差 |  | 管理水平有效提高 |  | 30 | 25 | 效益有进一步发挥空间，后续将持续关注，使管理水平进一步提高
总分 | [8 empty] | 100 | 93.7115 | ——