## 单位自评-81.28分
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 国有产权管理工作经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 张静 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970431
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.16 |  | 48.26 | 25.56 | 10 |  | 52.96% |  | 5.2963
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.16 |  | 48.26 | 25.56 | —— |  | 52.96% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成市属企业参加产权管理培训和会议； 2.根据《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》，组织专家完成对全年资产评估核准项目进行评审； 3.对全年全市国有企业资产交易提供分析服务； 4.对企业资产评估项目进行专项检查，以指导市属企业产权登记、资产评估、国有股权管理与资产重组。 |  |  |  |  | 围绕我委中心工作及重点任务，紧扣改革发展重点、难点问题，紧密跟踪国务院国资委政策，扎实推进产权基础管理，促进国有产权优化配置，加强对国有上市公司监督管理，努力提升监管水平和服务质量，较好地完成了绩效目标。 1.完成了市属企业参加产权管理培训和会议； 2.根据《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》，组织专家完成了对全年资产评估核准项目评审工作； 3.完成了对全年全市国有企业资产交易分析服务工作； 4.完成了对企业资产评估项目专项检查工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市属企业全年参加产权登记、资产评估等培训人次 |  | 120人次 |  | 50人次 |  | 5 | 2.08 | 落实机关党委疫情防控的工作要求，减少外出培训安排
|  |  | 资产评估核准项目 专家评审项目数量 |  | ≥20项 | 2项 | 2项 | 2项 | 4 | 0.4 | 2020年9月评估备案权限全面下放，企业报送项目较以前年度减少。2022全年市管企业报送评估项目2项，所有评估项目均已按时完成
|  |  | 资产评估项目专项检查企业数量 |  | 20家 | 5家 | 5家集团（29家下属企业） | 5家 | 4 | 3 | 受疫情影响，我处四季度拟开展的评估检查工作暂缓开展，完成5家集团、29家下属企业专项检查，涉及的专家审核费用无法按预期支付。预计下年度疫情影响减弱后，企业生产经营活动逐渐恢复正常，核准的评估项目会有所增加，检查工作将继续按计划开展
|  |  | 全市国有企业资产交易分析报告数量 |  | 4份 | 4份 | 12份 | 12份 | 5 | 4.5 | 每月出具报告，全年出具12份
|  | 质量指标 | 资产评估核准项目专家评审规范性 |  | 优良中低差 |  | 评审规范 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 国有企业资产交易分析报告真实、准确性 |  | 优良中低差 |  | 报告真实、准确 |  | 5 | 5 | ——
|  |  | 资产评估项目专项检查规范性 |  | 优良中低差 |  | 检查规范 |  | 4 | 4 | ——
|  |  | 培训覆盖率 |  | 优良中低差 |  | 受疫情影响外出培训安排减少，培训覆盖情况一般 |  | 3 | 1.5 | 落实机关党委疫情防控的工作要求，减少外出培训安排
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 3 | 2.5 | 个别工作因疫情影响，未全部完成
|  | 成本指标 | 资产评估核准项目评审成本 |  | 15万元 |  | 8.56万元 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 培训成本 |  | 2.16万元 |  | 0万元 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 资产评估项目专项检查 |  | 15万元 |  | 0万元 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 国有企业资产交易分析成本 |  | 17万元 |  | 17万元 |  | 3 | 3 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市属国企改制重组成本降低、企业负担减轻效益 |  | 优良中低差 |  | 开展混合所有制改革、指导市管企业利用境内外资本市场上市等工作助力市属企业改制、重组，一定程度降低了市属企业改革重组成本；优化配置产权市场资源，聚焦首都四个中心战略定位，推进企业改革重组，助力企业瘦身健体，服务供给侧结构性改革，处置低效无效资产 |  | 20 | 18 | 达到预期目标，有待持续发挥效益
|  | 可持续影响指标 | 避免国有资产流失 |  | 优良中低差 |  | 2022年1-12月，北京市国有企业共通过北交所完成71项企业产权转让挂牌项目。通过深挖项目价值、撮合项目成交，产权交易市场出现了多宗高溢价率或征集到多家意向受让方的产权转让项目 | 2022年1-12月，北京市国有企业共通过北交所完成71项企业产权转让挂牌项目。通过深挖项目价值、撮合项目成交，产权交易市场出现了多宗高溢价率或征集到多家意向受让方的产权转让项目 | 20 | 18 | 达到预期目标，有待持续发挥效益
总分 | [8 empty] | 100 | 81.2763 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。