## 单位自评-批注修改版05.05
附件1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市国资委信息化整体运维服务项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.48 |  | 600.48 | 599.97 | 10 |  | 99.92% |  | 9.9915
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.48 |  | 600.48 | 599.97 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实施网络安全保障工作，确保国资监管系统、办公系统、门户网站等全委信息化系统全年无重大安全事故。 目标2：提供应用软件运维支持工作，确保委内业务系统正常运行，及时响应业务处室需求，按业务需求安排二次开发，进行系统功能调整，满足国资监管与电子政务工作需要。 目标3：提供桌面运维支持工作，确保委内各类终端设备正常使用，为全委工作人员正常办公提供技术支持。 目标4：提供网站运维服务，确保门户网站正常运行，支持全委信息公开工作。 目标5：制定运维方案及应急预案。根据运维方案统筹安排各运维事项，确保运维工作按照阶段计划与规范流程有序开展，不断提升运维服务质量。建立应急预案，提前最好各类预判和准备，确保一旦发生突发故障，能够有条不紊地按照预案进行应急响应和处理。 |  |  |  |  | 完成市国资监管系统的等保三级测评，开展1次系统渗透测试，不定期进行系统和主机进行扫描，及时排查风险，修复漏洞、提高系统安全防护能力，确保信息系统安全稳定运行，2022年全年未发生重大信息安全事故。 对OA办公系统、国资监管信息系统、投资管理系统、信访系统、纠纷案件系统等应用系统保障进行管理和日常业务支持，有效确保了市国资委日常工作的正常开展和有效运行，各信息系统稳定运行。为落实国家发展改革委等部门《关于促进服务业领域困难行业回复发展的若干政策》等有关要求，完成对北京市服务业小微企业和个体商户房屋租金减免工作的落实情况数据进行汇总统计；配合董事会工作处完成2022年度董事会测评，配置调研问卷通过短信形式发送参与人员，在线采集数据。 落实疫情防控保障要求，组织信息化保障队伍，安排7*24小时现场值守，以委为家，24小时待命,吃住在委里，为信息化项目建设、视频会议保障以及全委基础运维提供了强有力保障，确保日常办公工作正常开展。
续上页 | 目标6：结合出资人监管信息化平台建设，稳步推进数据治理各项工作，完成数据治理顶层设计，构建完整数据资源目录，完成既有和新建业务应用系统的数据标准化工作，编制数据治理核心管理制度，加速推进业务数据化步伐，为数据业务化奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 根据北京市政府网站和新媒体检查指标要求，对网站栏目及信息进行了优化调整，修改删除了部分不符合指标要求的网站栏目，增加了网站信息订阅和智能问答等相关功能，规范了政策文件、政策解读类信息的发布要求、将政民互动栏目迁入市一体化互动交流平台等。按照国办要求完成网站年度工作报告的填报、公开工作。根据国办、市委市政府的要求转载各类政策信息 ，通过视频会议形式组织开展1次应急演练，进一步提高市国资委信息化安全应急处置能力；重大活动及节假日应急值守工作，安排7*24小时现场值班，对市国资委各应用系统及网络安全运行情况进行24小时不间断监控。 组建专业、稳定的技术团队，以驻场或远程支持方式，为出资人监管信息化平台建设提供技术支持服务，为市国资委信息化基础支撑平台的持续优化完善提供技术支持，确立数据标准和规范，建立数据架构和元数据管理，确保数据的来源和采集的完整性和准确性，建立数据可视化和呈现的模型和工具，以将数据以更清晰、易懂的方式呈现出来，方便决策者和业务用户更快地了解数据，并作出相应的决策和行动。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目经理 |  | 1人 |  | 吴小博 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 桌面运维工作人员 |  | 3人 | 人 | 提供3名桌面运维工作人员——刘彬、柴鹏翔、高飞 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 视频运维人员 |  | 3人 | 人 | 提供3名视频运维人员——张雅淇、桑小强、黄征一 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | OA系统运维驻场人员 |  | 1人 | 人 | 提供1名OA系统运维驻场人员--张晓闯 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 等级保护测评 |  | 2份 | 份 | 完成国资监管系统等保三级测评工作，拿到测评报告（2本） |  | 2 | 1 | 2022年因疫情，造成测评工作缓慢，最终影响报告出具
|  |  | 视频会议系统现场保障 |  | 200场次 | 次 | 保障包含市委市政府、市管企业、国务院国资委以及其他类型的会议1181场次 |  | 2 | 0 | 疫情防控原因，线上会议增多；后续继续提升计划准确性
续上页 | 续上页 | 续上页 | 安全扫描 |  | 6次 | 次 | 完成 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 应急演练 |  | 1次 | 次 | 开展一次应急演练 |  | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 运维任务完成率 |  | 100% | % | 100% |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 委内各信息系统、国资监管系统全年意外故障停机次数 |  | 5次 | 次 | OA发生故障2次 |  | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 一般业务需求变更响应时间 |  | 24小时 | 小时 | 应用运维驻场人员24小时内及时响应 |  | 3 | 3 | ——
|  |  | 重大业务需求变更响应时间 |  | 72小时 | 小时 | 应用运维驻场人员72小时及时响应 |  | 2 | 2 | ——
|  |  | 各信息系统稳定运行时间 |  | 优良中低差 | 小时 | 7*24小时稳定运行 |  | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 人工成本 |  | 15000元/人月 | 元/人月 | 人工成本按照15000元/人员核算 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过做好驻场服务为视频会议畅通提供联通、会务线路保障等服务，畅通与市属企业视频会议通道，为与市属企业沟通创造良好环境 |  | 优良中低差 | --- | 优，通过驻场服务为视频会议的日常工作提供保障，包含市委市政府、市管企业、国务院国资委以及其他类型的会议902场次 |  | 15 | 15 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 通过做好驻场服务和应急保障工作，保证被运维的各信息系统7*24小时可持续性稳定运行，保障市国资委各业务系统与门户网站安全、稳定运行 |  | 优良中低差 | --- | 优，通过驻场和云平台7*24小时监控服务，确保信息系统稳定运行，2022年全年未发生重大信息安全事故，在党的二十大、“十一”、“春节”法定节假日和重大活动期间，根据要求安排7*24小时现场值班，对市国资委各应用系统及网络安全运行情况进行24小时不间断监控。确保各应用系统平稳运行 |  | 15 | 13 | 项目实施精细化程度后续年度持续提升，进一步促进实施效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 |  | 5次 | 次 | 全年未发生投诉 |  | 5 | 4 | 项目实施满意度情况搜集方式有待进一步完善
|  |  | 委内工作人员满意度 |  | 93% | % | 100%，均较满意 |  | 5 | 5 | 满意度调查样本量可进一步细化、增加
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9915 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。