## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 两岸及海外黄埔人士交流
主管部门 |  | 北京市黄埔军校同学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市黄埔军校同学会
项目负责人 |  | 井然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55560783
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 28.7 | 11.2 |  | 9.0827 |  | 10 |  | 81.1% |  | 8.1096
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.7 | 11.2 |  | 9.0827 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《北京市黄埔军校同学会改革方案》要求，坚持以黄埔情缘为纽带，搭建线上线下沟通交流平台，密切与港澳台及海外黄埔同学及亲属和各界人士的交流合作，积极参与服贸会、科博会以及市台办主办的有关交流活动，落实与石景山区签订的“共建台青创新创业基地”协议，助力北京冬奥会，通过举办台湾中医药专业人士研修班、两岸黄埔同学亲属纪念抗战胜利77周年线上交流活动、京津冀台中秋云交流活动等项目，广交新朋友、深交老朋友，为推进首都高质量发展，实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴贡献力量。 | [5 empty] | 一是在春节期间通过向台湾有关黄埔组织和友好人士邮寄明信片等方式，深化与岛内黄埔组织及社团的交流联络，进一步促进“天下黄埔是一家、两岸同胞一家亲”的理念深入人心。 二是重点加强在京有黄埔渊源的台胞、台企的联系，了解他们在京工作、学习、生活中的具体困难，积极协调帮助解决，引导他们积极参与北京经济社会发展。 三是针对常态化疫情防控，继续联合津冀两地黄埔同学会组织开展京津冀台中秋云交流活动，来自京津冀三地和台北、高雄的近400位两岸各界人士在线互动，以传统优秀文化为载体，促进了两岸民间文化交流，确保长期交往不断线。 四是与黄埔军校同学会合作，邀请“情缘黄埔”抗战史迹巡访团一行17位台湾黄埔同学亲属来京参观并座谈交流。邀请香港黄埔军校同学亲属联谊会林继平会长一行5人，在北京黄埔会客厅座谈交流。 五是为成立北京中国和平统一促进会打好基础，以“发挥海外侨胞优势，助力石景山高质量发展”为主题，邀请来自美国、英国、德国、法国、西班牙等地统促会侨领开展了“海外华侨华人走进石景山”系列活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 接待港澳台海外黄埔同学及亲属和各界人士人数 |  |  | ≥100人 | 35 | 15 |  | 5.25 |  | 疫情影响
|  |  | 公众号数量 |  |  | ≥2条 | 2 | 15 |  | 15
|  |  | 举办交流活动次数 |  |  | ≥2次 | 5 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 信息数量 |  |  | ≥4条 | 6 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益 | 信息被市委统战部采纳数量 |  |  | ≥3条 | 3 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.36