|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市习中心、市中特中心工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 许星 | | | | | 联系电话 | | 64527183 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.563 | 27.563 | | 13.2076 | | 10 | | 47.91% | 4.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.563 | 27.563 | | 13.2076 | | — | | 47.91% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作运转顺畅，召开首都当代中国马克思主义论坛，按时刊发三报一刊文章合集。 | | | | | | 召开首都当代中国马克思主义论坛，印制2021重点理论文章选编（上、下册）、习近平新时代中国特色社会主义思想研究论辑（第一、第二辑）、习近平新时代中国特色社会主义思想北京生动实践研究成果选编和首都当代中国马克思主义研究巡礼文库（15本），有效保障市习中心、市中特中心日常工作运行顺畅。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议发言专家人数 | | | 8 | 6 | 5 | | 5 | - | |
| 编制三报一刊文章汇编 | | | 12 | 15 | 5 | | 5 | - | |
| 论文集 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | - | |
| 首都当代中国马克思主义论坛 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | - | |
| 质量指标 | 符合主管部门的要求 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | - | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 10 | - | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | | ≤27.563 | 13.2076 | 10 | | 10 | - | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作运转顺畅 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 9 | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进和助力理论研究、阐释和宣传 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 9 | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 获得中宣部、市委、市委宣传部领导肯定 | | | 90 | 90 | 20 | | 18 | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.8 |  | |