|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金决策咨询项目课题经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系电话 | | 64527167 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1229.75 | 1229.75 | | 1205.25 | | 10 | | 98.01% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1229.75 | 1229.75 | | 1205.25 | | — | | 98.01% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.2021年立项的北京社科基金决策咨询项目，项目期目标（2021年—2022年)：1.按计划开展研究工作，经费使用合理规范，顺利通过验收结项，产出一批高质量研究成果，为市委市政府决策提供理论支撑和智力支持。年度目标（2022年）：项目研究顺利开展，按研究计划开展课题研究，产出一批高质量研究成果。  2.2022年立项的北京社科基金决策咨询项目，项目期目标（2022年—2023年)：1.按计划开展研究工作，经费使用合理规范，顺利通过验收结项，产出一批高质量研究成果，为学术之都建设和市委市政府决策提供理论支撑和智力支持。年度目标（2022年）：项目研究顺利开展，召开项目开题会，进行前期资料收集和调研工作，产出一批阶段性研究成果。 | | | | | | 1.2021年立项106项（第二次拨付），其中重大项目4项、重点项目42项，一般项目60项。  2.2022年计划立项129项（第一次拨付），其中重大项目10项，重点项目49项，一般项目70项。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | | | ≥206项 | 206项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 分阶段开展项目研究 | | | 达到标准 | 达到标准 | 20 | | 18 | | 受疫情影响 | |
| 时效指标 | 完成项目及时性 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 9 | | 受疫情影响 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | ≤1229.75万元 | 1205.25万元 | 10 | | 8 | | 按项目实际预算拨付经费 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动研究基地高质量发展 | | | ≥效益情况良好 | 效益情况良好 | 10 | | 9 | | 资料可进一步整理 | |
| 可持续影响指标 | 持续不断信出高质量研究成果 | | | ≥良好 | 良好 | 10 | | 9 | | 资料可进一步整理 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 首都社科研究人员和管理工作者 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 9 | | 资料可进一步整理 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.8 | |  | |