项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京社科工作宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64527885 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.839 |  | 8.839 | 7.5012 |  | 10 |  | 84.86% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.839 |  | 8.839 | 7.5012 |  | — |  | 84.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过官网、一层社科成果墙、二层展厅展板等开展对外宣传、工作交流、推介成果、服务社会，是开展社科工作、推进社科繁荣的重要途径，也是调研宣传部主要业务之一。根据工作需要，2022年，“北京社科”网将开设“迎接二十大、宣传二十大”专题网页，增设社会组织工作动态和成果推介模块。 |  |  |  |  |  | 推出“迎接二十大、宣传二十大”专题宣传网页，完成全年摄影摄像采集、加工和整理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(45分) | 数量指标 | 制作“迎接二十大、宣传二十大”专栏 |  | 1个 |  | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 更换一、二层展厅展板 |  | 12块 |  | 9块 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办大型会议活动摄影摄像 |  | 14场 |  | 14场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制作社会组织工作动态和成果推介模块 |  | 1个 |  | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 业务培训 |  | 3次 |  | 0次 | 5 |  | 0 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 政治方向、学术导向、价值取向正确，无意识形态问题 |  | 保证方向正确 |  | 保证方向正确 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为单位大型活动做好摄影摄像服务 |  | 画质清晰 |  | 画质清晰 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | “北京社科”网站及时宣传报道各类丰富的社科信息 |  | 内容丰富及时报道 |  | 保质保量 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据工作实际需要，社科网站及时发布社科成果及社科工作相关信息；按照活动需求进行摄影摄像活动；按时完成“迎接二十大、宣传二十大”专栏。 |  | 根据工作需要及时完成 |  | 根据工作需要及时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 网站技术维护费、页面设计费、摄影摄像服务费、专家劳务费 |  | ≤8.839万元 |  | 7.5012万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 通过官网、二层展厅展板等开展宣传，推动社科繁荣发展 |  | 效益情况良好 |  | 良好 | 15 |  | 14 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 15 |  | 14 |  | 资料归集不足 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 本单元、相关部门满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
|  |  |  | 参观、浏览者 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 资料归集不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.5 |  |  |  |