|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目鉴定结项工作费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | | | |
| 项目负责人 | | 尹岩 | | | | | 联系电话 | 64527928 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 274.8416 | 274.8416 | | 228.9891 | 10 | | 83.32% | | | 8．3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 274.8416 | 274.8416 | | 228.9891 | — | | 83.32% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市社科基金规划项目鉴定结项工作由市社科联、市社科规划办主管领导牵头，成果转化部具体实施，各项目承担单位科研管理部门配合，2022年将组织专家对2019年（含）以前立项、计划在2021年6月30日前完成的约517项北京社科基金规划项目成果，以集中鉴定、通讯鉴定等方式进行鉴定验收，办理结项。同时，通过选题策划的方式，对项目成果观点及对策建议进行摘编，以《成果要报》观点摘编的形式向市委市政府相关部门、社科联主席、以及项目承担单位发送，扩大成果宣传，促进成果转化。 | | | | | | 2022年，在市社科联、市社科规划办领导的带领下，成果转化部全体工作人员克服各种疫情困难，完成了年初预设的既定目标。全年共完成457个项目结项审核，这些项目共形成专著96部、研究报告310份、论文集75份，公开发表学术论文2202篇；完成130项重大、重点项目成果鉴定验收工作，其中125项成果通过鉴定；编发4期《成果要报·观点摘编》，包含冬奥遗产挖掘利用、城市副中心建设、京津冀区域高质量发展、乡村振兴等内容，其中《京津冀区域高质量发展》得到市委主要领导批示。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结项项目数 | | | ≥400项 | 全年共完成457个项目结项审核工作 | | 15 | | 15 |  | |
| 编制《成果要报》观点摘编 | | | ≥12期 | 编发4期《成果要报·观点摘编》，包含冬奥遗产挖掘利用、城市副中心建设、京津冀区域高质量发展、乡村振兴等内容，其中《京津冀区域高质量发展》得到市委主要领导批示 | | 5 | | 2 | 因疫情反复，影响工作节奏，期间，负责此项工作的同志下沉社区，影响编发的数量。 | |
| 质量指标 | 符合市社科联、市社科规划办，以及北京市社会科学基金规划项目的整体要求 | | | 符合 | 所有办理结项的项目均符合相应要求 | | 10 | | 10 |  | |
| 北京社科基金项目成果质量不断提升，鉴定合格率 | | | ≥75% | 全年完成130项重大、重点项目成果鉴定验收，其中125项成果通过鉴定，合格率超过96% | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | | 2022年底前 | 全年鉴定结项工作都于规定的12月底前完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | | ≤274.8416万元 | 全年鉴定结项工作经费为227.66万元，在预算范围之内 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目的实施，能够扩大成果宣传，促进成果转化，更好地发挥哲学社会科学研究的功能和作用 | | | ≥效益情况良好 | 已办完的457个结项项目中，共形成专著96部、研究报告310份、论文集75份，公开发表学术论文2202篇，其中38个项目的研究成果获得各级各类奖项66项，32个项目的研究成果得到省部级领导批示52人/次，54个项目的研究成果被相关部门采纳105项/次，较好的实现了社会效益 | | 10 | | 7 | 今后，部室将加强引导，通过多措并举的方式，促进成果转化，更好的服务社会和首都发展 | |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 | | | ≥良好 | 达到预期 | | 10 | | 9 | 今后，部室将进一步完善项目管理工作制度，扎实制度的藩篱，维护首都社科界良好的学术生态，持续促进和助力首都社科工作的发展 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目负责人和科研管理单位满意度 | | | ≥85% | 2022年开展优秀二级管理单位和先进个人评选，北京大学社会科学部等14家单位获2021年度北京市社会科学基金项目优秀二级管理单位，侯新立等14名同志获北京市社会科学基金项目管理工作先进个人。通过我们的服务，得到项目负责人和科研管理单位的认可 | | 10 | | 7 | 下一步，部室将严格按照项目管理办法的要求，依托已经上线的项目管理平台，简化业务流程，缩短审理时间，提高办结效率，更好的服务于项目负责人和科研管理单位。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 88.3 |  | |