|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目课题经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓伟 | | | | | 联系电话 | 64527270 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3366 | 3366 | | 3358 | 10 | 99.76% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3366 | 3366 | | 3358 | — | 99.76% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过资助经费，保障所有立项项目能够有充足的资金保障，按计划开展研究。带动和培养一批社科优秀人才，推动相应的学术发展和学科建设，取得系列优秀研究成果，为党和政府决策服务，为首都改革发展提供理论支撑和智力支持，推动首都哲学社会科学繁荣发展。 | | | | | | 完成课题资助经费的拨付，包括2021年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第二次拨付）、2022年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第一次拨付），保障所有立项项目按计划开展项目研究、产出相应成果。通过《成果要报》、期刊文章等转化形式，为党和政府决策服务，为首都改革发展提供理论支撑和智力支持，推动首都哲学社会科学繁荣发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年规划项目资助数量 | | | ≥307项 | 328项 | 10 | | 10 |  | |
| 2022年规划项目资助数量 | | | ≥345项 | 357项 | 10 | | 10 |  | |
| 举办开题会数量 | | | ≥70场 | 76场 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 开题通过率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 立项后举办开题时间 | | | ≤3个月 | 2023年3月12日前，已全部完成开题 | 5 | | 3.5 | 疫情影响，有个别延期开题 | |
| 成本指标 | 每项重大项目资助额 | | | ≤30万元 | 完成率100% | 5 | | 5 |  | |
| 每项重点项目资助额 | | | ≤15万元 | 完成率100% | 5 | | 5 |  | |
| 每项青年项目资助额 | | | ≤8万元 | 完成率100% | 5 | | 5 |  | |
| 每项一般项目资助额 | | | ≤8万元 | 完成率100% | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障研究工作将顺利完成，取得优秀研究成果 | | | 效益情况较好 | 部分项目已在期刊杂志等发表文章 | 10 | | 6.5 | 研究初期，成果较少 | |
| 可持续影响指标 | 促进首都社会经济的发展，推进首都哲学社会科学事业繁荣发展 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 6.5 | 资料需进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 课题负责人满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 4 | 资料需进一步归集 | |
| 科研管理人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 4 | 资料需进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5 |  | |