|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 推进全国文化中心建设研究项目经费（2022） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施  单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系  电话 | | 64527167 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 238 | | 10 | | 79.33% | | 7.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 238 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目期目标：1.评审设立15项研究课题，其中重大项目5项，重点项目10项。2.完成300万元经费拨付。3.保证拨付对象财务管理单位收到拨款，保障研究工作顺利完成，取得优秀研究成果，为首都文化中心建设提供理论支撑和智力支持。 | | | | | | 全年设立课题19项，其中重大项目2项，重点项目6项,一般项目11项，全年拨付经费238万。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 分阶段开展项目研究 | | | ≥15项 | 19项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 分阶段开展项目研究 | | | 完成项目开题工作 | 达到标准 | 20 | | 18 | | 受疫情影响 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成相应工作内容 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 9 | | 受疫情影响 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | ≤300万元 | 238万元 | 10 | | 8 | | 部分课题未达到立项标准，不予立项 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动研究基地高质量发展，为首都文化中心建设提供理论支撑和智力支持 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 9 | | 资料归集有待提升 | |
| 可持续影响指标 | 持续不断推出高质量研究成果 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 9 | | 资料归集有待提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各研究基地及市委市政府相关部门 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 9 | | 资料归集有待提升 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.9 | |  | |