|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社科普及业务活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 邵冬霞 | | | | | 联系电话 | | 64527177 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 92.96 | 92.96 | | 90.1515 | | 10 | | 96.98% | | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.96 | 92.96 | | 90.1515 | | — | | 96.98% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织实施2022·北京社科普及周、“人文之光”知识竞赛等社科普及活动，支持出版社科普及读物，统筹北京社科普及资源，组织召开社科普及工作交流会议，搭建公益性、开放性、群众性的科普平台，为首都市民提供精彩的社科知识盛宴，激发群众参与社科普及、学习社科知识的热情和活力。 | | | | | | 组织实施2022·北京社科普及周、“人文之光”知识竞赛等社科普及活动，统筹北京社科普及资源，搭建公益性、开放性、群众性的科普平台，为首都市民提供精彩的社科知识盛宴，激发群众参与社科普及、学习社科知识的热情和活力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办北京社科普及周1次，主场活动为期5天 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| “人文之光”社科知识竞赛1次，科普周前后或同步举办 | | | ≥1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 支持社科普及读物出版1-2本 | | | ≥1本 | 1本 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 政治方向、学术导向、价值取向正确，无意识形态问题 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 活动主题围绕中心、服务大局、群众关注 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 内容丰富、形式多样、群众喜爱 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 科普周、知识竞赛 | | | 2022年10月完成 | 2022年10月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 社科普及读物出版支持 | | | 2022年11月底完成 | 2022年11月底未完成 | 5 | | 0 | | 由于疫情原因 | |
| 成本指标 | 总费用控制 | | | ≤92.96万元 | 90.1515万元 | 5 | | 4 | |  | |
| 社科普及周承办媒体平台费用控制 | | | ≤70万元 | 70万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 1.活动参与媒体多，宣传范围广，主题关注度高；线上线下相结合，能够提高线上影响力，并各项工作提供思想保障和智力支持。  2.能够搭建公益性、开放性、群众性的科普平台，为首都市民普及社科知识，弘扬社科精神，激发群众参与社科普及、学习社科知识的热情和活力。 | | | 效益情况良好 | 效益情况良好 | 10 | | 8 | | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力社科工作的发展 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 4 | | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | | ≥90% | 80% | 5 | | 2.5 | | 资料归集不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.2 | |  | |