项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  |  | 内控、绩效、评审及会计服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市社会科学界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张丽娟 |  |  | 联系电话 | 64527197 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 102.44 | 102.44 | 101.26 | 10 | 98.85% | 9．9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 102.44 | 102.44 | 101.26 | — | 98.85% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照市财政局有关内控工作、绩效评价和预算项目评审工作的要求，完成市社科联、市社科规划办内控建设、绩效考评、内审工作、预算项目评审及会计服务等工作，提升资金的风险防控水平，加强监督管理，提升资金使用效益。 |  |  |  |  | 按照市财政局有关内控工作、绩效评价和预算项目评审工作的要求，完成市社科联、市社科规划办内控建设、绩效考评、内审工作、预算项目评审及会计服务等工作，提升资金的风险防控水平，加强监督管理，提升资金使用效益。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制内控报告 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2022年预算项目评审 |  | 1项 | 1项（40个） | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2021年部门预算项目支出时候绩效评价项目 |  | 1项 | 1项（42个） | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2022年部门整体项目进行全过程绩效跟踪 |  | 1项 | 1项（38个） | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 下属学会税务报税及咨询费 |  | 3家 | 3家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 内部审计 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 用友电算化会计核算模块 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合财政局相关要求 |  | 完成市财政局有关内控、绩效评价和预算项目评审等工作，符合有关工作的标准和要求 | 达到质量标准和要求 | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 根据市财政局工作部署及时间安排，按时完成相应工作 | 按照要求时限完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  | ≤102.44万元 | 101.26万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升资金的风险防控水平，加强监督管理，提升资金使用效益；节约成本，提高管理水平 |  | 效益情况良好 | 效益情况良好 | 10 | 5 | 资料可进一步归集 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够促进市社科联、市社科规划办相关工作持续开展 |  | 良好 | 良好 | 5 | 3 | 资料可进一步归集 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 3 | 资料可进一步归集 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.9 |  |