|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究基地资助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 许星 | | | | | 联系电话 | | 64527183 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1350 | 1350 | | 1300 | | 10 | | 96.3% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1350 | 1350 | | 1300 | | — | | 96.3% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 不断加强基地建设，研究基地聘任8位左右高层次理论人才，研究基地孵化一批理论成果，开展学术活动。 | | | | | | 研究基地聘任9位高层次理论人才，设立一批基地项目，孵化100余篇理论文章，资助10余个研究团队，开展20余场学术交流活动。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘任高层次理论人才 | | | 8 | 9 | 5 | | 5 | | - |
| 孵化理论成果 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | | - |
| 学术会议发言次数 | | | 50 | 50 | 5 | | 5 | | - |
| 开展学术活动 | | | 15 | 20 | 5 | | 5 | | - |
| 质量指标 | 孵化理论成果转化率 | | | 50 | 50 | 10 | | 10 | | - |
| 时效指标 | 全部工作完成时限 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 10 | | - |
| 成本指标 | 费用控制数 | | | 1350万元 | 1300万元 | 10 | | 10 | | - |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 使基地建设切实得到加强 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 8.5 | | 资料可进一步归集 |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力基地建设 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 8.5 | | 资料可进一步归集 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关基地满意度 | | | 90 | 90 | 20 | | 18 | | 资料可进一步归集 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.6 | |  |