|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都高端智库试点单位建设工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系电话 | | 64527167 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 68.44 | 68.44 | | 62.00214 | | 10 | | 90.59% | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.44 | 68.44 | | 62.00214 | | — | | 90.59% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 积极推动市委市政府批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作，完成市委市政府及首都高端智库理事会布置的决策咨询研究任务，编辑《首都高端智库报告》报送市领导，以高质量的研究成果为北京建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。同时，组织第三方开展首都高端智库试点单位预算评审和年度考核。 | | | | | | 完成14家智库预算评审及年度考核，举办首都高端智库研修班2场，组织开展智库调研1次。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研、培训等各项工作 | | | ≥16次 | 3 | 20 | | 15 | 受疫情影响 | |
| 质量指标 | 积极推动市委市政府批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作 | | | 积极推动各项工作 | 积极推动各项工作 | 20 | | 18 | 受疫情影响 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 9 | 受疫情影响 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | ≤68.44万元 | 62.00214万元 | 10 | | 9 | 受疫情影响 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为市委市政府提供高质量的决策咨询服务 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进和助力理论研究、阐释和宣传 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府满意度 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 8 | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.1 |  | |