|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖评审组织经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目负责人 | | 尹岩 | | | | 联系电话 | | 64527928 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.99 | 105.99 | 49.9 | | 10 | | 47.08% | 4.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.99 | 105.99 | 49.9 | | — | | 47.08% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| “北京市哲学社会科学优秀成果奖”是由中共北京市委、北京市人民政府设立的对全市哲学社会科学优秀成果的市级奖励。该奖项的设立和评选，对繁荣发展首都哲学社会科学事业起到了重要的推动作用，已成为首都社科界的重要品牌奖项。《评奖条例》十八条：评奖所需经费，由北京市社会科学界联合会编制预算，市财政拨款，专款专用。评奖两年举办一次，每届获奖成果的限额为210项。评奖经费预算周期为两年，第一年为评奖组织经费，第二年为奖金及成果宣传。2022年将开展第十七届优秀成果评选工作。 | | | | | 为落实市委关于社科评奖工作的指示精神，自第十七届起，北京市哲学社会科学优秀成果奖主办单位由中共北京市委、北京市人民政府变更为北京市人民政府。因该奖项为市级奖项，相关变更事宜须经北京市报国家表彰奖励办公室批准后方可实施，在未经批准前，评奖工作暂缓开展。因此，第十七届评奖工作未按计划于2022年开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选获奖成果数 | | ≥210项 | 已开展部分工作，但未评选获奖成果 | 20 | | 14 | 为落实市委关于社科评奖工作的指示精神，自第十七届起，北京市哲学社会科学优秀成果奖主办单位由中共北京市委、北京市人民政府变更为北京市人民政府。因该奖项为市级奖项，相关变更事宜须经北京市报国家表彰奖励办公室批准后方可实施，在未经批准前，评奖工作暂缓开展。因此，第十七届评奖工作未按计划于2022年开展。此项工作顺延至2023年开展 | |
| 质量指标 | 符合繁荣发展首都哲学社会科学事业的目标，符合《评奖条例》 | | 符合 | 为使评奖工作不断与时俱进，部室完善了《评奖条例》和《细则》，从而不断提高成果质量，促进首都哲学社会科学的发展 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | ≤2022年底前 | 部分预算支出于年底前完成 | 10 | | 9.5 | 因此项工作一直未开展，导致部分经费无法支出 | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | ≤105.21万元 | 经费支出控制在预算范围之内 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 项目的实施，能够对繁荣发展首都哲学社会科学事业起到重要的推动作用，评选结果得到社会公认 | | ≥90% | 虽然未开展评奖工作，但是此项工作一直深受首都社科工作者的关注，也从侧面促进各项成果的产出 | 20 | | 19.5 | 下一步，部室将严格按照相关条例，评选出真正能代表首都社科界高地的成果 | |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进和助力首都哲学社会科学事业的发展 | | ≥良好 | 虽然未开展此项工作，但是“北京市哲学社会科学优秀成果奖”作为一个省部级奖项，从设立之初，一直备受首都社科界的关注，对首都社科事业影响深远 | 10 | | 9.5 | 今后，将不断强化评奖的导向引领作用，严格评选程序，组织开展好评奖工作，为促进首都学术繁荣、学科建设，更好地服务党委政委决策作出努力 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学界学者满意度满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 3 | 下一步，部室将严格按照相关条例，评选出真正能代表首都社科界高地的成果 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.2 |  | |