|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都高端智库试点单位建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施  单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 程文进 | | | | | 联系  电话 | | 64527167 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5040 | 5040 | | 5031.2168 | | 10 | | 99.83% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5040 | 5040 | | 5031.2168 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：全年至少向市委市政府提交84篇高质量研究报告。 | | | | | | 共167项研究成果得到中央、市领导肯定性批示或被市委市政府相关部门决策采纳。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 首都高端智库报告 | | | ≥84篇 | 167篇 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 得到转化运用 | | | ≥50项 | 167项 | 20 | | 18 | | 受疫情影响 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | | | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 10 | | 9 | | 受疫情影响 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | ≤5040万元 | 5031.2168万元 | 10 | | 9 | | 按智库实际预算拨付经费 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为市委市政府提供高质量的决策咨询服务 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 8 | | 资料有提升空间 | |
| 可持续影响指标 | 推动首都高端智库实现高质量发展 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 8 | | 资料有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府满意度 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 8 | | 资料有提升空间 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |