|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题研究经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施  单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 许星 | | | | | 联系  电话 | | 64527183 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1889.9 | 1889.9 | | 1256.55 | | 10 | | 66.55% | | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1844.9 | 1844.9 | | 1227.85 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 45 | 45 | | 28.7 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，研究党的创新理论，重大实践问题、重要时间节点等设置一批研究课题。提高政治站位，聚焦理论创新，深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵；发挥首都优势。 | | | | | | 设立2022年度项目51项，2022年特别委托项目17项，研究阐释党的二十大精神专项课题53项（含16项特别委托项目）；组织两批成果鉴定工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度常规项目立项数量 | | | 70 | 68 | 10 | | 9.7 | | 根据课题实际评审情况确定立项数量 | |
| 年度专项立项数量 | | | 30 | 53 | 10 | | 10 | | - | |
| 立项课题发表文章数量 | | | 30 | 35 | 10 | | 10 | | - | |
| 质量指标 | 结项课题鉴定合格率 | | | 90 | 96 | 5 | | 5 | | - | |
| 课题结项优秀率 | | | 15 | 18 | 5 | | 5 | | - | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | | 2022年底前 | 2022年完成90% | 5 | | 4 | | 专项课题工作于2022年四季度启动，受疫情影响延至2023年立项 | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | | 1844.9 | 1227.85 | 10 | | 10 | | - | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 能够发挥首都优势，强化学理阐释，进一步推出优秀的研究成果，形成传播影响力 | | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 10 | | 9 | | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进和助力理论研究、阐释和宣传 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 9 | | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 获得中宣部、市委、市委宣传部肯定 | | | ≥90% | 90% | 15 | | 13.5 | | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.9 | |  | |