**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市社科联常委会、全委会建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张涛 | | | | | 联系电话 | | 64527150 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.8215 | 24.4015 | | 13.363876 | | 10 | | 54.77% | | 5.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.8215 | 24.4015 | | 13.363876 | | — | | 54.77% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.为加强常委会建设，做好联的工作，调动常委履职尽责的积极性，充分发挥常委的专业优势，更好地为首都发展提供智力支持，按照《北京市社科联章程》规定，组织召开常委会、全委会会议，全年拟组织召开常委会两次、全委会一次。2.立足首都战略定位，紧扣全市中心工作，当好市委市政府参谋助手，为推动首都发展贡献更大智慧，组织知名专家学者疗休养。 | | | | | | 全年组织召开常委会1次、全委会1次，常委委员走基层调研3次，学术笔谈1次；组织知名专家学者疗休养活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 组织召开常委会2次 | | | 2次 | 1次 | 10 | | 8 | | 进一步丰富了常委委员参与社科联工作平台，在常委会议之外，还通过季度调研和专家休假式调研等多种形式加强常委会全委会建设 | |
| 组织全委会1次 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织知名专家学者赴京外开展休养活动1次 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市社科联章程》规定 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照年度计划执行 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本严格控制在审批预算范围内 | | | ≦32.8215万元 | 13.363876万元 | 10 | | 7 | |  | |
| 效益指标（20分） | 社会效益  指标 | 能够加强常委会建设，做好“联”的工作，调动常委履职尽责的积极性，充分发挥常委的专业优势，更好地为首都发展提供智力支持 | | | 效益情况良好 | 良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 能够持续促进常委会建设，并推动首都哲学社会科学发展 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 常委委员满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 专家满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 4 | | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.5 | |  | |