|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心成果和人才工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | |
| 项目  负责人 | | 许星 | | | | 联系电话 | | 64527183 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 628.84828 | 628.84828 | | 394.798462 | | 10 | 62.78% | | 6.3 |
| 其中：当年财政拨款 | 465.374 | 465.374 | | 334.970846 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | 163.47428 | 163.47428 | | 59.827616 | | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推出一批高质量理论成果，凝聚一批优秀人才，出版理论专著，聘用高层次理论人才，更新“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”数据库内容。 | | | | | 围绕党的理论和实践创新中的重大问题在中央“三报一刊”发表文章372篇；出版“新时代的思想旗帜研究文库”4本，“首都当代中国马克思主义研究巡礼文库”15种；聘任高层次理论人才3名，慰问专家20余人次；更新“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”数据库内容。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表理论文章数量 | | 180 | 372 | 10 | 10 | | - | |
| 专著出版数量 | | 8 | 19 | 5 | 5 | | - | |
| 慰问专家人数 | | 20 | 21 | 5 | 5 | | - | |
| 优秀博士论文评选 | | 15 | 0 | 5 | 0 | | 经调研，符合当年参评条件的博士论文数量较少，评审周期改为两年一次，将于今年开展 | |
| 质量指标 | 推出一批高质量理论成果，凝聚一批优秀人才 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | | - | |
| 时效指标 | 预算支出于年底前完成 | | 2022年底前 | 2022年前完成95% | 10 | 9.5 | | 受疫情影响，部分出版工作于2023年初完成 | |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | 465.374万元 | 334.970846万元 | 10 | 10 | | - | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过推出高质量理论成果，凝聚优秀人才，出版理论专著等，在学界形成较大影响力 | | 效益情况较好 | 效益情况较好 | 15 | 14 | | 资料可进一步归集 | |
| 可持续影响指标 | 持续促进和助力理论研究、阐释和宣传 | | 良好 | 良好 | 10 | 9.5 | | 资料可进一步归集 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 获得中宣部、市委、市委宣传部领导肯定 | | 90 | 90 | 5 | 4.8 | | 资料可进一步归集 | |
| 服务对象满意度指标 | 数据库使用者满意度 | | 90 | 90 | 5 | 4.8 | | 资料可进一步归集 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.9 | |  | |