项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 社会服务经费经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国民主促进会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会服务处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.68 |  | 17.93 | 17.45 |  | 10 |  | 97.32% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.68 |  | 17.93 | 17.45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为实施民进中央“同心彩虹”行动和中共市委统战部“8+1”行动，助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力安龙县、金沙县教育改革和北京郊区美丽乡村建设，拟开展教育帮扶、春联万家、送文化下乡等活动。组织优秀专家对安龙县、金沙县,甘肃、京郊地区的中小学教师进行培训，提高当地教育教学水平。丰富京郊地区农村村民文化生活。。 |  |  |  |  |  | 深化发挥作用，坚持立足贵州、辐射川黔渝滇，以支持教师专业发展和队伍建设为重点，助力贵州及西南区域基础教育高质量发展。充分发挥在教育领域的优势作用，贡献推动首都基础教育发展，融合助推各区级组织发展. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 贵州甘肃等地支教培训教师数 |  | ≥300人次 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 春联万家等送文化下乡活动书画作品 |  | ≥380副 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 京西支教培训教师 |  | ≥80人次 |  | 80人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师 |  | ≥3000人次 |  | 3500人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 严格按工作计划完成 |  | 按照计划完成目标任务 |  | 按照计划完成目标任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 |  | 17.93万元 |  | 17.45万元 | 10 |  | 9 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 统筹整合统战资源，突出各自特色，合理分工协作，形成发展的工作合力。立足功能定位，聚焦重点任务，推动高质量发展。 |  | 统筹整合统战资源，突出各自特色，合理分工协作，形成发展的工作合力。立足功能定位，聚焦重点任务，推动高质量发展。 |  | 达到预期效果 | 15 |  | 12 |  | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  |  | 可持续性指标（15分） | 以改善民生为目标，以“同心·彩虹”行动为载体，加大帮扶力度，助推金沙教育、医疗卫生、文化事业的发展。 |  | 以改善民生为目标，以“同心·彩虹”行动为载体，加大帮扶力度，助推金沙教育、医疗卫生、文化事业的发展。 |  | 建设西南民族地区教师教育研究中心、金沙教育研究院，深化发挥其“工作母机”作用，坚持立足贵州、辐射川黔渝滇，支持教师专业发展和队伍建设，助力贵州及西南区域基础教育高质量发展。 | 15 |  | 13 |  | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 当地有关部门、师生和村民满意度 |  | ≧90% |  | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。