## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公室工作经费
主管部门 |  | 中国民主同盟北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国民主同盟北京市委员会(本级)
项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218129
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.5 | 19.5 |  | 17.863 |  | 10 |  | 91.6% |  | 9.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.5 | 19.5 |  | 17.863 |  | — |  | 91.6% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办1期盟市委全委会；学习党中央精神、盟中央精神、盟史、统战理论、共产党领导下的多党合作政治制度、相关业务知识等；统一思想、提升参政能力、培养骨干。 | [5 empty] | 顺利举办4期盟市委全委会；学习党中央精神、盟中央精神、盟史、统战理论、共产党领导下的多党合作政治制度、相关业务知识等；统一思想、提升参政能力、培养骨干。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全委会参会人数 |  |  | ≥70人数 | 120人 | 20 |  | 20
质量指标
|  | 时效指标 | 按照计划完成目标任务 |  |  | ≤12月 | 9月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 各项费用合计 |  |  | ≤19.5万 | 17.862958万元 | 15 |  | 13.74 |  | 受疫情影响本年远郊区县调研租车费减少
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高盟员履职建言能力 |  |  | 优良中 低差 | 优（盟员履职建言能力得到进一步提高） | 30 |  | 27 |  | 效益资料呈现有待进一步提升；进一步归集项目过程资料，有效呈现项目实施效益。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会盟员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9