## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共就业服务专项业务竞赛活动
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 郭佳音 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585510
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 47.6615 |  | 44.5511 |  | 10 |  | 93.47% |  | 9.3474
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 47.6615 |  | 44.5511 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 备战2022年全国第二届公共就业服务专项业务竞赛，全面提升职业指导人员专业化、职业化水平，在全市公共就业服务机构范围内组织开展北京市公共就业服务专项业务竞赛。 | [5 empty] | 组织开展我市公共就业服务专项业务竞赛活动，通过区级推选、市级理论知识竞赛和操作技能竞赛选拔、综合推荐，最终选派2名优秀选手、1名领队，以及41项优秀就业服务项目、成果、案例，参加第二届公共就业服务专项业务竞赛全国赛并取得了优异成绩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加竞赛机构数 |  |  | ≥300个 | 356 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 参加竞赛总人数 |  |  | ≥300人 | 712 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 竞赛工作方案 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 竞赛参与提升率 |  |  | ≥30% | 50% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤8月 | 7月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | ≤11月 | 7月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 线上机考及题库开发费用 |  |  | ≤15.57万元 | 15.57万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 市级现场竞赛费用 |  |  | ≤3.6555万元 | 3.6555万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 选手集训服务费用 |  |  | ≤19.564万元 | 11.2万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 优秀就业服务项目、成果、案例评审及宣传费用 |  |  | ≤6.8万元 | 6.8万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 参加全国赛费用 |  |  | ≤2.072万元 | 7.32564万元 | 2 |  | 2 |  | 因疫情原因，根据人社部通知，比赛改成线上形式，各地需要设立分赛场，经会计事务所评审，费用有所调整。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进更加充分和更高质量就业 |  |  | 优良中低差 | 优，达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 提升职业指导专业化水平 |  |  | 优良中低差 | 优，达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加竞赛人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3474
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。