## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人力资源市场从业人员线上培训服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 刘建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167767
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.8 | 7.8 |  | 7.64 |  | 10 |  | 97.95% |  | 9.7949
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.8 | 7.8 |  | 7.64 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了加快北京市人力资源市场专业人才培养，对人力资源服务行业从业人员进行包括政策法规、诚信、专业知识的培训，提高从业人员的专业水平和服务能力及综合素质。 | [5 empty] | 2022年举办从业人员在线培训12期，培训内容包括政策法规、诚信经营、专业能力等。经过北京市人力资源市场从业人员培训，从业人员的专业水平、服务能力及综合素质得到了基本提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 |  |  | ≥13000人 | 13627 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 培训人员参试率 |  |  | ≥95% | 74.96% | 8 |  | 6.31 |  | 偏差原因：培训内容较为实用，因部分公司的从业人员数量已满足办理许可人数的要求，所以仅组织员工学习课程内容，未参加考试。
|  | 质量指标 | 考试通过率 |  |  | ≥85% | 86.28% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 每月组织一次考试 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 培训周期 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 专家劳务费 |  |  | ≤2.8万元 | 2.64万元 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 系统维护费 |  |  | ≤5万元 | 5万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员业务素质 |  |  | 优良中低差 | 优，通过人力资源市场法律法规、诚信经营、及多门人力资源服务专业课程，提高了人力资源服务从业人员的专业水平、服务能力及综合素质。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥85% | 86.28% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.1049
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。