## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 员工制家政服务企业审核
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 刘旭东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585205
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.2616 | 51.2616 |  | 39.7277 |  | 10 |  | 77.5% |  | 7.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.2616 | 51.2616 |  | 39.7277 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》（国办发[2019]30号）和《北京市商务局、北京市发展和改革委员会关于印发<北京市促进家政服务业提质扩容实施方案>的通知》（京商生活字[2020] 1号）精神，鼓励支持家政服务企业实行员工制管理，尽快落实落地员工制家政服务企业各项扶持政策，拟公开征集员工制家政服务企业名单，聘请第三方机构开展现场核查、审核工作。 | [5 empty] | 公开征集员工制家政服务企业名单，聘请第三方机构开展现场核查、审核工作，14家企业成为2023年度北京市员工制家政服务企业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申报员工制家政服务企业数量 |  |  | ≥300家 | 38家 | 7.5 |  | 1 |  | 因疫情原因，工作宣传力度不够，企业知晓率降低，导致申报企业家数减少。下一步将加强对工作的分析和研判，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
|  | 数量指标 | 确定员工制家政服务企业数量 |  |  | ＜300家 | 14家 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 对申报材料审核工作合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 实地核查比例 |  |  | 达到100% | 达到100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 发布征集通知，选聘第三方机构，组织开展第三方机构核查、审核人员培训 |  |  | ≤9月 | 11月 | 3 |  | 2.7 |  | 因疫情原因，影响了工作进度。下一步将加强对工作的分析和研判。
|  | 时效指标 | 组织第三方机构开展现场核查、审核工作，出具核查报告，确定北京市员工制家政服务企业初选名单 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 |  | 3.6 |  | 因疫情原因，影响了工作进度。下一步将加强对工作的分析和研判。
|  | 时效指标 | 确定北京市员工制家政服务企业名单，并进行公示、发布 |  |  | ≤12月 | 2023-03-01 | 3 |  | 2.7 |  | 2022年12月已确定北京市员工制家政服务企业名单，市发改委要求员工制家政服务企业名单以正式文件进行公示发布。市发改委、市商务局、市人社局三家会签文件于2023年3月完成。
|  | 成本指标 | 交通费、人员工资、伙食费等 |  |  | ≤51.2616万元 | 实际支出39.72774万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实市委、市政府领导指示精神，营造首都优良的营商环境，加快员工制家政企业各项扶持政策落实落地 | 社会效益指标 | 贯彻落实市委、市政府领导指示精神，营造首都优良的营商环境，加快员工制家政企业各项扶持政策落实落地 | 优良中低差 | 优。正在与市发改委和市商务局研究相关政策 | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 鼓励支持家政服务企业实行员工制管理 | 可持续影响指标 | 鼓励支持家政服务企业实行员工制管理 | 优良中低差 | 优。支持员工制管理 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工制家政服务企业满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.75
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。