## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 用人单位岗社补和失业保险费返还核查费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 郭金惠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180870
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86 | 74.92 |  | 74.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86 | 74.92 |  | 74.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：按照《关于印发《促进就业资金监督管理办法(试行)》的通知》（京人社就发〔2010〕110号）和《关于印发<用人单位促进就业补贴资金核查办法(试行)>的通知》（京劳服企发〔2020〕5号）要求，通过委托第三方会计师事务所，对申请岗社补资金量大的用人单位和申请失业保险费返还人数多的人力资源服务类企业进行核查，对全市17个区的经办工作进行检查，提高企业经营的规范性，提升经办人员的责任意识，维护促进就业资金安全。 | [5 empty] | 2022年两家中标会计师事务所按计划完成了183家申请享受岗社补用人单位的核查工作，完成17家区级经办机构的检查工作，有效提高了用人经营的规范性，提升了区级经办人员的责任意识，维护了促进就业资金安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核查单位数量 |  |  | 200家 | 200家 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 核查结果准确率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 招投标完成时间 |  |  | 5月 | 5月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 核查完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 核查费 |  |  | ≤86万元 | 74.92万元 | 10 |  | 10 |  | 因采用公开招标的方式选取会计师事所，在核查任务不变的前提下，节约了11.08万元核查经费。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶重点群体人员数量 |  |  | ≥30000人 | 54446人 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进更加充分和更高质量就业 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对核查工作投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。