## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高安全技术与管理特色高水平专业群建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 王强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318865
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285 | 285 |  | 280.95 |  | 10 |  | 98.58% |  | 9.8579
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285 | 285 |  | 280.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进专业群核心课程信息化建设，将核心技能课程打造为优质精品课程；完成专业群核心技能课程富媒体电子教材开发；依托专业群，向企业提供技术咨询和指导；专业群建设水平达到国内一流，总结专业群建设成果与经验。 | [5 empty] | 建设完成了专业群《PYTHON进阶编程》和《智慧管网技术》两门核心课程信息化资源，将核心技能课程《PYTHON进阶编程》打造为校级优质精品课程；开发完成了专业群《安全生产技术》和《低压运行维修》两门核心技能课程配套富媒体电子教材；师资团队为企业员工开展特种设备安全管理人员培训和新能源汽车安全技能培训，培训规模达500余人天；专业群建设水平不断提升，达到国内一流水平，形成了可复制、可推广的专业群建设成果与经验。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织技术咨询与培训服务数量 |  |  | ＝2项 | 2项 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 形成人才培养模式创新建设资料数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 开发核心课程富媒体电子教材数量 |  |  | ＝2套 | 2套 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 建设核心课程教学资源 |  |  | ＝2套 | 2套 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 形成专业群建设成果总结数量 |  |  | ＝1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目建设符合特高校专业群建设要求 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 产品质量满足教学需求 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 2022年完成安全技术与管理专业核心技能课程富媒体电子教材开发时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年完成特高安全技术与管理特色高水平专业群建设成果总结时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年完成《PYTHON进阶编程》课程信息化资源包建设时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年完成《智慧管网技术》课程信息化资源包建设时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 技术咨询与培训服务费用 |  |  | ≤3万元 | 1.3万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 专业群建设成果总结费用 |  |  | ≤0.8万元 | 0 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 核心课程教学资源建设费用 |  |  | ≤250万元 | 248.45万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 人才培养模式创新费用 |  |  | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 核心课程富媒体电子教材开发费用 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对专业群核心课程标准进行实践验证评审与完善，推进专业群核心课程信息化建设，将1门核心技能课程打造为优质精品课程 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 实施教材与教法改革，开发专业群核心技能课程富媒体电子教材；依托专业群，向企业提供技术咨询和指导，全面提升师资团队社会服务能力 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 通过本项目的建设，使安全技术与管理专业群建设水平居国内领先水平，具有较大知名度和影响力 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8579
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。