## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高骨干专业
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 邹亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718537853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 169.76 | 169.76 |  | 167.66 |  | 10 |  | 98.76% |  | 9.8763
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.76 | 169.76 |  | 167.66 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足产教融合平台，继续校企双元合作，完成2本核心课程活页式教材编写，面向全国养老院校专业、企业推广使用；组建了包含1名外籍专家和1名技能大师的双师型队伍；继续推荐1名教师国内短期访学，2人次教师国外短期学习，形成了定期选派教师国内外短期实践研修的机制；学生志愿服务形成品牌效应，高级家政管家产教融合平台形成服务能力；开发康养机构顶层规划与设计虚拟实训系统1套，“一带一路”老年服务与管理专业2门课程标准，引进1门优质课程。通过本年度建设，老年服务与管理专业形成“养护康”发展特色，专业师生具备优良的职业素养，面向京津冀形成可持续服务能力，同时在一带一路养老产业中形成示范作用。 | [5 empty] | 本项目分为两包进行招标，第一包康养服务虚拟实训系统建设项目执行金额为118.2万元，第二包国际化养老教学资源引进和本土化课程建设项目执行金额为47.06万元。通过建设，完成撰写产教融合基地建设标准1项，形成2门课程标准，聘用1名日籍专家并参与教学指导，建设康养服务虚拟实训系统1套。项目的验收合格率为100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写产教融合基地建设标准数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 数量指标 | 形成课程标准数量 |  |  | ＝2门 | 2门 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 聘用外籍专家及参与教学指导（日本）人数 |  |  | ＝1人 | 1人 | 4 |  | 4
|  | 数量指标 | 建设康养服务虚拟实训系统 |  |  | ＝1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目方案的验证及修订时间 |  |  | ≤2月 | 2月 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | ≤4月 | 6月 | 2 |  | 1 |  | 因招标参数调整，导致招标滞后
|  | 时效指标 | 项目实施阶段 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目验收完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 老年服务与管理专业产教融合建设费用 |  |  | ≤24000元 | 24000元 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 国际化教学资源引进及建设费用 |  |  | ≤472600元 | 470600元 | 3 |  | 2 |  | 招标结余2000元
|  | 成本指标 | 康养服务虚拟实训系统建设费用 |  |  | ≤1201000元 | 1182000 | 6 |  | 5 |  | 招标结余19000
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养出一批高素质的老年服务与管理专业技能人才 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 满足老年服务与管理发展的形势需求 |  |  | 高中低 | 高，满足 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.8763
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。