## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 设备及家具购置经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 陈曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180885
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.1188 | 69.7448 |  | 68.6648 |  | 10 |  | 98.45% |  | 9.8451
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.1188 | 69.7448 |  | 68.6648 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强中心网络和信息安全管理，保障中心网络环境安全稳定，需购置网络安全管理设备1台，对中心工作人员上网行为进行监控和管理。购置办公家具，维持机构正常运转。 | [5 empty] | 按照年度工作安排，购置网络安全管理设备和监控设备，对中心工作人员上网行为进行监控和管理，维持机构正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公家具数量 |  |  | ≤147套 | 147 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 监控设备 |  |  | ≤1套 | 1 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 视频会议设备 |  |  | ≤2套 | 2 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 网络故障率 |  |  | ≤5% | 0% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥99% | 99% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤4月 | ≤4月 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | ≤8月 | 10月 | 3 |  | 2 |  | 因疫情推迟
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤7月 | 10月 | 3 |  | 2 |  | 因疫情推迟
|  | 成本指标 | 设备及办公家具购置经费 |  |  | ≤73.1188万元 | 68.6648万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务需要 |  |  | ＝100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8451
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。