## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人社系统政务服务及行风建设落实情况第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 陈继军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911159680
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为持续深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，按照人社部开展“人社服务快办行动”要求，北京市人社系统积极推进关联事项打包办、高频事项提速办、所有事项简便办，为企业群众办事增便利。为进一步攻坚堵点难点，方便企业群众享受更快更好的人社服务，通过独立第三方的视角，客观反映人社部门便民服务事项落实情况，是改进提升各项人社服务管理工作的迫切需要，是落实政务服务工作要求的有效抓手。 | [5 empty] | 北京市人力资源和社会保障局委托北京经纬智通管理咨询有限公司，于2022年12月，对17个区人力社保系统窗口单位开展两轮明察暗访调查工作，综合运用资料研究、电话调查、明察暗访实地“看、问、办、访”调查方式，客观反映各区人社服务情况，最终形成了《北京市人力社保局行风建设考核明察暗访调查工作报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成评估报告数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 评估报告有用性 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 评估完成时间 |  |  | ≤12月 | 2023-02-01 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响实地调查进度
|  | 成本指标 | 项目服务费 |  |  | ≤150000元 | 150000元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业群众办事便利性 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 14.5
|  | 可持续影响指标 | 客观反映人社部门便民服务事项落实情况，优化各项人社服务管理工作，落实政务服务工作要求 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 14.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市人力社保局行风工作主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。