## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工伤预防培训项目预算评审及项目验收服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 王凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585255
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市工伤预防项目实施细则（试行）》的相关要求，委托第三方机构对市、区各行业协会和大中型企业等社会组织申报的工伤预防培训项目进行预算评审，提高工伤预防项目预算编制的合理性、合规性、准确性，加强经费管理；对直接实施完成的工伤预防项目进行成果验收，确认资金使用的合理、合规性，从而规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作，保障职工的生命安全和健康。 | [5 empty] | 在2022年实施完成的工伤预防项目中，当年发生工伤事故数普遍低于上年，且均未高于项目实施前3年平均水平，工伤预防取得了一定效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对申报工伤预防的项目进行评审，出具评审报告数量 |  |  | ≥7个 | 9 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 | 对直接实施的工伤预防项目进行验收，出具验收报告数量 |  |  | ≤6个 | 4 | 8 |  | 7 |  | 受到疫情影响，京港地铁项目申请了延期。
|  | 质量指标 | 根据相关标准进行评审，对符合申报条件的项目预算评审率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 根据相关标准进行项目验收，对直接实施的项目验收率 |  |  | 达到100% | 达到100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 预算评审时间 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每个项目预算评审费用 |  |  | ≤0.5万元 | 0.5万元/个 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每个项目验收费用 |  |  | ≤1万元 | 1万元/个 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范工伤预防费的使用和管理，促进用人单位做好工伤预防工作，保障职工的生命安全和健康 |  |  | 高中低 | 高，保障职工的生命安全和健康 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意度 |  |  | 高中低 | 高，使用单位满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。